Приложение

УТВЕРЖДЕН

Директор ГБУ РЦРО

Оренбургской области

______________    Э.Ф. Масликова

"______" ________________2014 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в Оренбургской области

Цель: ведение и реализации ФГОС дошкольного образования, определение первоочередных действий министерства образования, органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области, по нормативному правовому обеспечению ФГОС дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

Задачи:

1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере дошкольного образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ДО.

2. Создание условий для методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО.

3. Разработка организационно-управленческих документов, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ДО применительно к социально-экономическим, этнокультурным и другим особенностям Оренбургской области.

4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.

5. Организация мероприятий по созданию финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО, учет организационно-правовых форм образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

6. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ДО и координация деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных образований Оренбургской области.

| № | Направления мероприятий |  | Сроки |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Министерство образования, ГБУ РЦРО Оренбургской области |  | Учредитель образовательной организации |  | Дошкольная образовательная организация |  |  |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно- правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в образовательных организациях муниципальных образований Оренбургской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования |  | Декабрь 2013 - май 2014 |  | Нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС ДО в образовательных организациях Оренбургской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, план мероприятий по введению ФГОС ДО. |  | Нормативно-правовые акты, обеспечивающие введение ФГОС ДО в образовательных организациях муниципалитета Оренбургской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, план мероприятий муниципалитета по введению ФГОС ДО |  | План мероприятий по введению ФГОС ДО в образовательной организации. Локальные акты образовательной организации, обеспечивающие введение ФГОС ДО. |  |  |
| 1.2. | Организация исследования уровня готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО |  | Июль 2013 – февраль 2014 |  | Информационно-аналитическая справка по исследованию готовности ДОО к введению ФГОС ДО. Итоговые совещания в городах: Орск, Медногорск, Оренбург, Сорочинск, Бугуруслан. |  | Информационная справка о результатах исследования готовности ДОО муниципального образования к введению ФГОС ДО. |  | Информационная справка о результатах исследования готовности ДОО к введению ФГОС ДО. |  |  |
| 1.3. | Разработка инструктивно-методического письма по вопросам введения ФГОС ДО |  | Февраль 2014 |  | Инструктивно-методическое письмо по вопросам введения ФГОС ДО |  | Мероприятия, связанные с проведением разъяснительной работы и ознакомлением руководителей ДОО с письмом Минобрнауки России и министерства образования Оренбургской области. |  | Практическая деятельность ДОО в соответствии с рекомендациями. |  |  |
| 1.4. |  | Работа над методическими рекомендациями по разработке в соответствие с ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования |  | Февраль - июнь 2014 г. |  | Совещания и семинары с участием учредителей и специалистов (методистов) муниципальных органов управления образованием. | Совещания и семинары для руководителей ДОО по разъяснению методических рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного образования. |  | Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО (разработка в соответствии требованиям ФГОС ДО). |  |  |
| 1.5. |  | Разработка методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО |  | Ноябрь 2014 г. |  | Методические рекомендации по оснащению средствами обучения и воспитания развивающей предметно-пространственной среды (апробация на базовых площадках, учет требований при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год). | Оснащенность средствами обучения и воспитания развивающей предметно-пространственной среды образовательных организаций муниципалитета с учетом методических рекомендаций. |  | Оснащенная развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая требованиям ФГОС ДО. |  |  |
| 1.6. |  | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО Оренбургской области |  | Май 2014г.- декабрь 2016 г. |  | Мониторинг условий введения ФГОС ДО | Муниципальная программа развития дошкольного образования (учет результатов мониторинга). |  | Годовой план работы ДОО (учет мероприятий по созданию условий реализации ФГОС ДО). |  |  |
| 1.7. |  | Введение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  | Постоянно, после утверждения приказа Минобрна уки России |  | Информационное письмо в муниципалитеты о введении федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. Участие в зкспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей). | Мероприятия по обсуждению вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу. |  | Закупка примерной образовательной программы, входящей в федеральный реестр, а также, составляющей основу образовательной программы дошкольного образования ДОО |  |  |
| 1.8. |  | ¦Реализация методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании |  | Октябрь - ноябрь 2014 г, |  | Совещания по ознакомлению с нормативно-правовыми и методическими документами Оренбургской области по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования. |  |  |  |  |
| 2. |  | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Создание муниципальных рабочих групп по внедрению ФГОС ДО |  | Февраль 2014 г. |  | Приказ министерства образования «О создании организационно-управленческих условий введения ФГОС ДО» Письмо ГБУ РЦРО Оренбургской области «О введении ФГОС ДО в ОО, реализующих образовательные программы дошкольного образования. |  | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО. |  | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. |  |
| 2.2. |  | Координация и организационное сопровождение деятельности базовых площадок в Оренбургской области по введению ФГОС ДО |  | Январь 2014 г. - декабрь 2014 г. |  | Перечень базовых площадок по введению ФГОС ДО в Оренбургской области. |  | Базовые площадки муниципального образования. |  | Система методической работы, обеспечивающая сопровождение введения ФГОС ДО. |  |
| 2.3. |  | Проведение единых методических дней по введению ФГОС ДО. |  | Один раз в квартал, начиная с ноября 2014 г. |  | Единые методические дни для руководителей муниципальных методических служб и специалистов/методистов МОУО, курирующих вопросы введения ФГОС ДО. |  | Консультации для руководителей методических объединений ДОО муниципального образования. |  | Методические объединения педагогических работников по проблемам введения ФГОС ДО. |  |
| 2.4. |  | Разработка методических рекомендаций по организации методической, педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |  | В течение 2014 года |  | Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров (пунктов) в муниципалитетах области. |  | Консультативно-методические центры психолого- педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного. |  | Пункты методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. |  |
| 3. |  | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка программ повышения квалификации образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования Оренбургской области |  | 2014-2016 гг. |  | Программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  | Июль 2014 - декабрь 2016 гг. |  | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования Оренбургской области. |  | Соцзаказ на повышение квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования муниципального образования. |  | Договоры с образовательными учреждениями ВПО и СПО Оренбургской области на оказание услуг по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, прохождение курсов. Карты индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, школа (планы) самообразования. |  |
| 3.3. |  | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | Июль 2015 г... |  | Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников системы дошкольного образования Оренбургской области. Циклограмма заседаний аттестационной комиссии. |  | Семинары по подготовке к аттестации педагогических работников ДОО муниципального образования. |  | План-график аттестации педагогических работников ДОО. Должностные инструкции педагогов (приведение в соответствие законодательству). |  |
| 3.4. |  | Организация деятельности стажировочных площадок для" подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в Оренбургской области |  | 2014 – 2016 гг. |  | Методическое обеспечение базовых площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО. |  | Базовые площадки для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в ДОО муниципального образования. |  | Кандидатура на подготовку тьютера по сопровождению реализации ФГОС ДО. |  |
| 4. |  | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий муниципальных образований по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Октябрь 2013 г. |  |  | Письмо министерства образования по учету методических рекомендаций в работе (письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 №08-1408). |  | Комплекс нормативно-правовых актов, разработанных с учетом методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования. |  | Смета расходов средств учредителя и субъекта РФ. |  |
| 4.2. |  | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г. Апрель 2015 г. |  |  | Бюджетные проекты на очередной год. |  | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Муниципальное (государственное) задание. |  | Муниципальное (государственное) задание (корректировка и выполнение). |  |
| 4.3. |  | Изучение методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | Июль 2014 г. |  |  | Надзор за исполнением законодательства в сфере образования. |  | Юридические консультации для руководителей ДОО по организации дополнительных образовательных услуг. |  | Лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг. |  |
| 5. |  | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Организация обсуждения проекта ФГОС ДО |  | Июнь-сентябрь 2013 г. |  | Письмо «Об участии в обсуждении проекта ФГОС ДО». |  | Семинары МОУО, посвященные обсуждению проекта ФГОС ДО с участием руководителей и педагогических работников ДОО, сотрудников муниципальных служб и родительской общественности. Интернет-форум в рамках подготовки к августовским конференциям. |  | Круглый стол по обсуждению проекта ФГОС ДО с участием руководителя, педагогических работников и родителей воспитанников ДОО. |  |
| 5.2. |  | Организация научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС ДО |  | 2014 – 2016 гг. |  | Семинары, научно-практические конференции по вопросам введения ФГОС ДО для руководителей муниципальных методических служб и специалистов/методистов МОУО, курирующих вопросы введения ФГОС ДО. |  | Семинары и конференции по вопросам введения ФГОС ДО для руководителей ДОО и методических объединений. |  | Педагогические советы и другие мероприятия в ДОО, связанные с реализацией ФГОС ДО, участие в семинарах и конференциях (муниципального уровня) по вопросам введения ФГОС ДО. |  |
| 5.3. |  | Организация информационного сопровождения реализации ФГОС ДО в СМИ |  | Сентябрь 2013 - декабрь 2015 г. |  | Интервью и публикации b CMИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО, пресс-релизы на сайтах министерства образования и ГБУ РЦРО Оренбургской области. |  | Интервью и публикации в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО, пресс-релизы на сайте МОУО. |  | Пресс-релизы о ходе реализации ФГОС ДО на сайте ДОО. Просветительная работа среди родителей и заинтересованной общественности: нформационные стенды, стендовые доклады, мероприятия. |  |
| 5.4. |  | Разработка примерного положения о публичном докладе дошкольной образовательной организации |  | Ноябрь-декабрь 2014 г. |  | Примерное положение о публичном докладе ДОО с включением в структуру доклада раздела по реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов в открытом информационном пространстве (сайты образовательных организаций, сайты органов исполнительной власти). |  | Примерное положение о публичном докладе дошкольной образовательной организации с включением в структуру доклада раздела по реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов на сайтах МОУО, сайтах ДОО. |  | Положение о публичном докладе ДОО с включением в структуру доклада раздела по реализации ФГОС ДО, регламента размещения публичных докладов на сайте ДОО. Публичные доклады (сайт ДОО). |  |
| 5.5. |  | Организация работы по диссеминации педагогического опыта инновационной деятельности ДОО муниципальных образований области |  | В процессе формирования опыта |  | Статьи из опыта работы министерства образования, ГБУ РЦРО, МОУО, ДОО Оренбургской области по внедрению ФГОС ДО в журналах «Классная работа», «Методист», в СМИ. Областные конкурсы, связанные с выявлением лучшего опыта методического сопровождения педагогических коллективов ДОО области в период введения ФГОС ДО. Визитные карточки инновационного опыта ДОУ и педагогов (адреса) по внедрению ФГОС ДО на сайте ГБУ РЦРО Оренбургской области. Методические сборники из опыта работы. |  | Публикации в журналах «Классная работа», в массовой прессе Оренбургской области и района о ходе реализации ФГОС ДО. Методические сборники с включением лучшего опыта работы педагогических коллективов ДОО муниципалитета. Конкурсы профмастерства на уровне муниципального образования, связанные с выявлением лучшего опыта работы педагогических коллективов ДОО в период введения ФГОС ДО. |  | Статьи в журналах «Классная работа» и журналах России, адресованных педагогическим работникам сферы дошкольного образования, в массовой прессе Оренбургской области и района. Районные, областные и всероссийские конкурсы (участие). |  |