АДМИНИСТРАЦИЯ

КУВАНДЫКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025                                         г.Кувандык                                   № 424-п

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Кувандыкский городской округ

Оренбургской области от 20.12.2022 № 1590-п

В соответствии с Законом Оренбургской области от 23.09.2024                         № 1205/499-VII-ОЗ «О наделении статусом муниципального округа отдельных городских округов Оренбургской области и внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», постановлением администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 19.12.2022                          № 1588-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области», постановлением администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 20.12.2024 № 1670-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области», руководствуясь Уставом Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 20.12.2022 № 1590-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления словосочетание                              «муниципального образования Кувандыкский городской округ» заменить на словосочетание «Кувандыкского муниципального округа».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области по социальным вопросам Н.М. Назарову.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области.

Глава Кувандыкского муниципального округа                               П.А.Пахомов

Приложение                                                          к постановлению администрации Кувандыкского муниципального округа

от 31.03.2025 № 424-п

Муниципальная программа

«Развитие системы образования

Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области»

Стратегические приоритеты развития образования

в Кувандыкском муниципальном округе Оренбургской области

1. Общая характеристика сферы образования

Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области

Система образования Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области включает в себя образовательные организации (далее — ОО) разных типов и видов, позволяющих удовлетворить образовательные запросы различных групп населения.

Основополагающая роль в сфере общего образования отводится обеспечению единства образовательного пространства с сохранением этнических, религиозных особенностей и индивидуальных потребностей обучающихся, а также достижению уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС).

Осуществляется поэтапный переход на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования, ведется подготовка к реализации обновленного ФГОС среднего общего образования, целью которых является обеспечение качества общего образования, в том числе повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории.

Модернизация системы образования направлена на сохранение здоровья подрастающего поколения. Все более актуальными становятся проблемы создания условий для укрепления здоровья обучающихся. Важнейшим фактором здоровьесбережения детей и подростков является их полноценное питание на всех этапах получения образования.

На начало 2024-2025 учебного года в Кувандыкском муниципальном округе функционируют 38 образовательных организаций, среди которых: 1 гимназия, 10 средних школ (в их числе Никольский, Краснознаменский филиалы), 11 основных школ (в том числе Маячный филиал), 1 начальная школа, 1 вечерняя (сменная) школа, 12 детских садов и 2 организации  дополнительного образования детей.

Все образовательные организации имеют лицензии на ведение образовательной деятельности. Каждая образовательная организация занимает свою индивидуальную нишу в образовательном пространстве округа, обусловившую его значимость и оригинальность.

Общая характеристика дошкольного образования

в Кувандыкском муниципальном округе Оренбургской области

В системе дошкольного образования функционируют 12 детских садов (6 – в городе, 6 – в селах округа) и 6 дошкольных групп полного дня на базах школ (Новопокровская СОШ, Саринская ООШ, Уральская ООШ, Приуральская СОШ, Куруильская СОШ, Новосимбирская СОШ).

Общий охват детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет дошкольным образованием (по отчету 85-Кна конец 2024 года) составляет  1144 чел.

В округе обеспечивается 100 % доступность дошкольного образования. Актуальная очередность в детские сады отсутствует.

В рамках решения вопросов доступности дошкольного образования большое внимание в округе уделяется вопросам финансовой доступности услугпо присмотру и уходу за детьми, получающими дошкольное образование.

В соответствии с Концепцией развития психологической службы в системе образования Российской Федерации в округе созданы условия для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания. В настоящее время в Кувандыкском муниципальном округе функционируют 9 консультационных центров на базе ДОО. В консультационных центрах родители детей, не посещающих детский сад, получают услуги методической, педагогической, логопедической, консультационной помощи.

Важнейшим ресурсом системы образования является ее кадровое обеспечение.

В детских садах работают 230 работников. Воспитательно-образовательный процесс в образовательных учреждениях, реализующих дошкольное образование, осуществляют 100 педагогических работников, в том числе 6 старших воспитателей, 74 воспитателя, 5 логопедов, 2 психолога, 1 дефектолог, 7 музыкальных руководителей, 5 инструкторов по ФИЗО.

На основании постановления Оренбургской области об утверждении максимальных размеров родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Оренбургской области и с учетом величины индекса инфляции, ежегодно на основании постановления администрации Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области устанавливается размер родительской платы.

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают демографические тенденции. С 2021 года численность детей в ДОО сокращается.

Все дети с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), которым показано обучение, получат возможность получения дошкольного образования в форме инклюзивного образования и соответствующего психолого-медико-социального сопровождения. Будут внедрены новые инструменты выявления и поддержки детей данной категории, существенно расширяющие масштаб охвата и обеспечивающие качество их сопровождения.

По итогам реализации Муниципальной программы к 2030 году всем детям будет предоставлена возможность освоения программ дошкольного образования в соответствии с индивидуальными особенностями.

Общая характеристика общего и дополнительного образования детей

в Кувандыкском муниципальном округе Оренбургской области

Основными направлениями в сфере общего образования и дополнительного образования в Кувандыкском муниципальном округе на период реализации муниципальной программы являются обеспечение равенства доступности качественного образования и обновление его содержания и технологий (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

В системе образования Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области функционирует 24 общеобразовательных организации, среди которых: 1 гимназия, 10 средних школ (в их числе Никольский, Краснознаменский филиалы), 11 основных школ (в т.ч. Маячный филиал), 1 Начальная школа, 1 Вечерняя школа. Во 2-ю смену обучаются 54школьника (1,3 процента от общего числа обучающихся). 100 % образовательных организаций округа лицензированы и аккредитованы.

Общее количество обучающихся на начало 2024-2025 учебного года составило 4 200 человек. В том числе: 1-4 классы – 1 637 чел., 5-9 классы – 2 254 чел., 10-11 классы – 273 чел.

В общеобразовательных организациях округа обучаются 226 несовершеннолетних: дети-инвалиды и дети с ОВЗ.

Одним из основных направлений развития образования в Кувандыкском муниципальном округе является развитие независимой системы оценки качества образования. Основными инструментами получения информации о качестве подготовки обучающихся на современном этапе развития образования являются: государственная итоговая аттестация в 9-х классах, единый государственный экзамен для выпускников 11 классов (далее - ЕГЭ), Всероссийские проверочные работы. Для организации и проведения государственной итоговой аттестации на территории округа созданы пункты сдачи экзаменов, оборудованные в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В общеобразовательных организациях работают 570 работников, из них: 379 педагогических работников, из них учителей – 350.

Приоритетным направлением системы образования Кувандыкскогомуниципального округа в кадровой работе является обновление профессиональных компетенций педагогов через повышение квалификации, повышение престижа педагогической деятельности и привлечение молодых специалистов в профессию, становление системы наставничества, участие в муниципальных и региональных конкурсах.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» за период 2020-2024 годов на базе муниципальных общеобразовательных организаций созданы 14 центров образования естественно научной и технологической направленностей «Точка роста».

В рамках национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Кувандыкском муниципальном округе реализуются проекты по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов: «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее».

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» с 2016 по 2024 гг., проведен капитальный ремонт 8 спортивных залов (Ибрагимовская СОШ, Зиянчуринская СОШ, Приуральская СОШ, Новосимбирская СОШ, Куруильская СОШ, Новопокровская СОШ, Мухамедьяровская СОШ, Новосаринская ООШ), отремонтированных из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика»  общеобразовательные организации обеспечены компьютерной техникой, интерактивными средствами, программно – аппаратными комплексами, доступом к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», введены электронные дневники и журналы, функционируют и своевременно обновляются официальные сайты образовательных организаций.

Обеспеченность школ учебниками составляет 100 %. Библиотеки комплектуются учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования, печатными образовательными ресурсами по предметам, электронными образовательными ресурсами (далее - ЭОР) по некоторым учебным предметам учебного плана, учебниками с электронными приложениями.

Еще один ресурс для повышения качества образования – выстраивание системы дополнительного образования детей, создание модели комплексной поддержки талантливых и одаренных детей.

В округе функционируют 2 учреждения, среди которых 1 многопрофильное – Дом пионеров и школьников (ДПШ) и 1 – однопрофильное – Спортивная школа (СШ). В округе стабильно на протяжении последних лет действуют 177 творческих объединений и 6 спортивных секций, в которых занимаются 3 298 детей и подростков.

Система воспитания в Кувандыкском муниципальном округе ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.

В системе дополнительного образования с воспитанниками работают 47 работников: из них 8 руководителей и их заместителей, 35 педагогических работников (из них 15 педагогов и 20 тренеров), учебно-вспомогательный персонал – 4 чел.

Ежедневно 13 специализированных школьных автобусов осуществляют подвоз 239 учащихся. Охват школьными перевозками составляет 5,7 % от общего числа обучающихся.

Региональный проект «Патриотическое воспитание» является составной частью воспитательной системы Кувандыкского муниципального округа и одной из важных задач совместной деятельности органов муниципальной власти и всех заинтересованных учреждений, ведомств и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга  и конституционных обязанностей. В округе сложилась система межведомственного взаимодействия органов власти, общественных объединений по воспитанию у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма и подготовке к службе в армии.

Ведущую роль, в патриотическом воспитании обучающихся играют школьные музеи. В Кувандыкском муниципальном округе активно развивается Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», РДШ.

Ежегодно в целях повышения  патриотической мотивации, усиления моральной ответственности ежегодно проводятся учебно-полевые сборы  по основам  военной службы. В сборах участвуют учащиеся 10-х классов (юноши) образовательных организаций муниципалитета.

Происходящие процессы в общественной жизни государства требуют долгосрочной и плановой работы в части совершенствования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, проводимой по единому замыслу, координируемой со стороны государства, что предоставляется возможным на основе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

На сегодняшний день в сфере общего и дополнительного образования сохраняются следующие проблемы, требующие решения:

- разрывы в качестве образовательных результатов между ОО, работающими в разных социокультурных условиях;

- низкие темпы обновления состава педагогических кадров;

- несовершенство механизмов сетевого взаимодействия ОО для удовлетворения потребностей в развитии каждого ребенка;

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ОВЗ в квалифицированных кадрах, имеющих дефектологическое образование, а также психолого-медико-социальном сопровождении;

- обновление структур муниципального и регионального уровней, обеспечивающих непрерывное повышение квалификации педагогических работников;

- использование не в полной мере механизмов оценки качества образования на основе международных исследований;

- совершенствование комплекса мер по материальному обеспечению и социальной поддержке педагогов округа.

Мероприятия Муниципальной программы на завершающей стадии ориентированы на развитие системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному образованию.

Общая характеристика организации питания в образовательных организациях в Кувандыкском муниципальном округе Оренбургской области

В Кувандыкском муниципальном округе 23 школы организуют питание, из них: 22 школы (25 сырьевых пищеблоков с учетом филиалов) самостоятельно организуют горячее питание обучающихся, в 2-х школах (СОШ № 5 – частично для учащихся, обучающихся во 2 корпусе; ООШ № 4 – полностью, для всех учащихся) организовано привозное питание.Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций  питанием составляет 100 %. Все обучающиеся  1 - 4 классов во всех общеобразовательных организациях округа получают бесплатное горячее питание.

Все пищеблоки обеспечены централизованным водоснабжением, в т.ч. холодной и горячей водой – 100 %, укомплектованы необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Питание организовано в соответствии с 10-дневным меню, которое  осуществляется за счёт  субсидий и родительской платы.

Вопросы организации питания находятся на постоянном контроле Управления образования и руководителей ОО. Ведется ежемесячный мониторинг организации питания обучающихся (воспитанников) образовательных организаций. Контроль за организацией питания в ОО осуществляют специалисты ЮТО Роспотребнадзора, Управления образования, руководители ОО, классные руководители, члены родительского комитета.Ежемесячно совместно с родительской общественностью проводились проверки организации качества питания, соблюдения санитарных норм, технологии приготовления пищи в школьных столовых (температурный режим, выход блюд, ведение журналов и т.д.).

Вместе с тем, несмотря на проведенную работу, в сфере организации питания остается нерешенным ряд проблем, которые являются препятствием для ее совершенствования. Негативное воздействие на организацию питания обучающихся оказывают следующие факторы:

- материально-техническая база школьных пищеблоков в целом удовлетворительная. Но имеются ряд школ, оборудование, которое подлежит замене (изношенность оборудования составляет более 50 %);

- несбалансированность рационов питания для обучающихся 5-11 классов: низкое потребление молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов, недостаточное содержание в пищи микроэлементов и витаминов;

- отсутствуют льготы для обучающихся (воспитанников) из многодетных и малообеспеченных семей, а также льготы для детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих дошкольные образовательные организации.

По итогам реализации Муниципальной программы:

- увеличение охвата горячим (сбалансированным) питанием обучающихся основного и среднего образования (с учетом доплаты родителей);

- усовершенствование системы контроля за организацией школьного питания;

- улучшение качества горячего питания, его безопасность, сбалансированность, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

Общая характеристика комплексной безопасности образовательных организаций Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области

В настоящее время в 38 организациях имеется 51 здание (объекты), в которых осуществляется образовательная деятельность, из них: 3 объекта имеют 3 категорию опасности (МАОУ «Гимназия № 1, МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 5»), 48 объектов - 4 категорию опасности.

В муниципальных образовательных организациях выполнены мероприятия по повышению комплексной безопасности, пожароустойчивости зданий:

- 51 объект оснащен системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ;

- 22 объекта оснащены системой оповещения и управления эвакуацией о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- 27 объектов оборудованы системой внешнего и внутреннего видеонаблюдения;

- 23 объекта оборудованы стационарными или ручными металлоискателями;

- на 9 объектах установлена охранная сигнализация;

- 3 объекта имеют лицензированную охрану (в дневное время);

- также охрана образовательных организаций осуществляется в ночное время сторожами, в дневное время вахтерами и обслуживающим персоналом с использованием кнопок «тревожного вызова».

На сегодняшний день значительная доля зданий общеобразовательных организаций нуждается в проведении текущих и капитальных ремонтов. Износ основных средств не позволяет создать условия, предъявляемые современными требованиями к образовательным организациям. Остаются нерешенными вопросы по оснащению образовательных организаций системой оповещения в случае чрезвычайных ситуаций, установка домофонов и металлических дверей, ремонт ограждения и освещения.

Также требуется отремонтировать системы электроснабжения и привести в нормативное состояние пути эвакуации и эвакуационные выходы, провести модернизацию ранее установленных систем автоматической пожарной сигнализации (далее — АПС) вмуниципальных ОО, так как у большинства организаций срок установки АПС больше 10 лет.

Общая характеристика защиты прав детей, поддержка детей-сирот и детей

с ограниченными возможностями здоровья

Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области

На конец 2024 года общее количество детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей – 225 чел. из них:

СКШИ с.Зиянчурино – 39 чел.

ГАПОУ «МИК» – 3 чел.,

под опекой находятся – 119 чел., из них 8 детей находятся под предварительной опекой;

приемных семей – 24, в них воспитывается – 52 ребенка, приемных родителей – 36, приемных семей с единственным родителем – 11.

под добровольной опекой находятся – 12 чел.,

кроме того: усыновленных-0 чел., в СРЦН «Аленушка» – 0 чел.

Органами опеки и попечительства Управления образования проводится постоянная работа с гражданами - кандидатами в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители.

Приоритетным направлением жизнеустройства детей данной категории является передача их на воспитание в семьи граждан. Одним из важнейших направлений работы по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обеспечение их права на жилое помещение.

На отчетный период количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоящих на очереди на получение жилья – 101 чел.,  количество квартир, предоставленных детям-сиротам – 24.

Органы опеки осуществляют свою деятельность по охране прав и законных интересов несовершеннолетних детей в соответствии с нормативными актами регионального и федерального уровней.

Общая характеристика организации отдыха и оздоровления детейКувандыкского муниципального округа Оренбургской области

Обеспечение оздоровления детей, защита их прав и подготовка к полноценной жизни в обществе являются одними из важнейших принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая консолидации усилий всех участников процесса социального становления детей и подростков. Поэтому выявлены следующие приоритеты: оздоровление, отдых и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – сирот, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, а также одарённых детей.

Ежегодно в Кувандыкском муниципальном округе создаются условия для оздоровления и отдыха детей в каникулярное время и в летний период. Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в округе является межведомственное взаимодействие, которое осуществляется через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций контроля, информационное обеспечение и развитие организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. При администрации Кувандыкского муниципального округа создана межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Общая характеристика обеспечения деятельности в сфере образования Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области

Планирование и управление системой образования в Кувандыкском муниципальном округе осуществляют:

- Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области;

- МКУ «Ресурсно-методический центр»,

- МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности».

Полномочия по ведению бюджетного учета исполнения плановых назначений, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным от приносящей доход деятельности, в том числе имущества, финансовых обязательствах и их движении, а также хозяйственных операций, осуществляемых учреждениями в процессе организации всех видов деятельности, предусмотренных уставом учреждений, осуществляет МКУ «ЦБУиО» согласно договоров на бухгалтерское обслуживание, заключенными с образовательными организациями.

Приоритеты политики органа местного самоуправления в сфере реализации данного мероприятия тесно увязаны с приоритетами государственной политики в сфере развития образования. Эффективное планирование и управление занимает ключевое место в системе управления и создания условий для развития образования.

2. Прогноз развития системы образования

Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области

на период до 2030 года

Прогноз состояния сферы образования Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области базируется как на демографических прогнозах количества детей школьного возраста и молодежи, развития экономики, рынка труда, технологий, так и на планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Особенностями сети ДОО станут включение в нее организаций разных формсобственности, организация государственной поддержки вариативных форм дошкольного образования, что позволит охватить дошкольным образованием всех детей дошкольного возраста. ДОО будут осуществлять также функции поддержки семей по вопросам раннего развития детей.

Ключевыми вопросами в сфере общего образования являются преодоление школьной неуспешности детей, повышение престижа учительской профессии, укоренение социальных практик в школьной жизни.

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) функционирует региональная информационная система, интегрированная в федеральную информационную систему. Применяемые технологические решения обеспечивают проведение ГИА, сбор и хранение информации. Наиболее технологичная процедура в рамках ГИА, отвечающая критериям объективности, — единый государственный экзамен.

В сфере молодежной политики будут созданы условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Цель 1: Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности.

Цель 2: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Цель 3: Повышение доступности, эффективности и качества общего и дополнительного образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего.

Цель 4: Совершенствование системы патриотического воспитания юных граждан Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области, активизация работы учреждений и организаций, общественных объединений по формированию у граждан высокого патриотического создания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Цель 5: Укрепление здоровья детей, развитие образования и культуры, а также создание безопасной и комфортной среды для их жизни.

Цель 6: Создание учебно-производственных кластеров, профориентация и популяризация рабочих профессий, чемпионатное движение

Цель 7: Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности.

Цель 8: Создание в системе дошкольного образования в Кувандыкского городского округа равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Цель 9: Формирование современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия и модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества образовательных результатов и результатов социализации.

Цель 10: Создание эффективной системы питания, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций посредством повышения качества и безопасности питания.

Цель 11: Создание условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса.

Цель 12: Формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Цель 13: Реализация прав детей и подростков на оздоровление, развитие, полноценный отдых и занятость во время каникул.

Цель 14: Эффективное планирование и управление системой образования, повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования.

- Основные ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы

Для достижения цели «создание в системе дошкольного образования в Кувандыкском муниципальном округе равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей» решаются следующие задачи:

- обеспечение общедоступного и качественного образования;

- увеличение количества детей, охваченных дошкольным образованием;

- создание условий для получения детьми инвалидами дошкольного образования.

Для достижения цели Программы «повышение доступности, эффективности и качества общего и дополнительного образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего» решаются следующие задачи:

- всем обучающимся ОО будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС;

- всем детям с ОВЗ будет предоставлена возможность получения качественного общего образования в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

- не менее 79,5 процентов детей школьного возраста будут охвачены услугами дополнительного образования;

- 100,0 процентов учащихся получат возможность выбора профиля обучения и освоения образовательной программы, в том числе с использованием форм сетевого и дистанционного образования;

- 100,0 процентов муниципальных ОО обновят содержание и методы обучения предметной области «ОБЗР» и «Технология» и других предметных областей;

- не менее 81 процента педагогических работников будут использовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

- на уровне муниципалитета сформируется кадровый резерв руководителей системы общего образования, в том числе руководителей ОО, и механизмы его регулярного обновления, будут реализовываться масштабные программы непрерывного повышения квалификации и переподготовки педагогических и управленческих кадров, включая организацию стажировок и обучения в ведущих образовательных центрах;

- будут реализованы меры по созданию инфраструктуры для занятий техническим творчеством, в том числе по современным направлениям (робототехника, программирование и другое);

будут обеспечены:

- внедрение современных инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных образовательных достижений обучающихся;

- прозрачность процедур внутренней оценки (самооценки) на уровне ОО;

- продолжение работы по повышению профессионализма работников системы образования в области педагогических измерений и оценки качества образования;

- укрепление материально-технической базы ОО;

- создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности саморазвития и самообразования у обучающихся ОО всех видов и уровней путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Цель «Создание эффективной системы питания, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций посредством повышения качества и безопасности питания» - укрепление здоровья школьников и поддержка семей с детьми, включающие продолжение работы по организации качественного бесплатного горячего питания для всех обучающихся 1 - 4 классов и 5-11 классов, медицинского обслуживания, подвоза детей до общеобразовательных организаций и к месту проживания.

Для достижения цели «Создание условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса» решаются следующие задачи:

- оснащение образовательных организаций системами оповещения и управления эвакуацией людей, видеонаблюдения;

- обеспечение безопасной эксплуатации электросетей и электрооборудования;

- обеспечение безопасного состояния конструктивных элементов зданий и сооружений;

- приведение учебного и технологического оборудования образовательных организаций в соответствие с нормами СанПиН;

- организация работы по предотвращению травматизма в ОО.

Для достижения цели «Обеспечение условий получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» решаются следующие задачи:

- обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье;

- защита прав детей, поддержка и сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения цели «Реализация прав детей и подростков на оздоровление, развитие, полноценный отдых и занятость во время каникул» решаются следующие задачи:

- организация отдыха, оздоровления детей и подростков в период школьных каникул;

- развитие и качественное улучшение инфраструктуры;

- летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;

- развитие материальной базы оздоровительных лагерей всех типов;

- охват оздоровительным отдыхом максимального количества детей и подростков округа;

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваемости;

- предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- разработка и совершенствование нормативных документов, обеспечивающих качественную деятельность детских лагерей;

- совершенствование кадрового и информационного обеспечения в организации и проведении оздоровительной кампании.

Для достижения цели «Эффективное планирование и управление системой образования, повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования» решаются следующие задачи:

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- повышение эффективности  планирования и управления системой образования.

Таким образом, реализация муниципальной программы основывается на принципах комплексности, преемственности и взаимодополняемости. Соответствует целям и задачам государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», национального проекта «Образование», государственной программы Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области».

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, институтов гражданского общества, общественных объединений и молодежных организаций.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие системы образования

Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области»

(далее Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Образовательные организации Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области МКУ «Ресурсно – методический центр» |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2030 гг. |
| Цель (цели) муниципальной программы | Цель 1: Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности. Цель 2: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Цель 3: Создание равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. Цель 4: Совершенствование системы патриотического воспитания юных граждан Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области, активизация работы учреждений и организаций, общественных объединений по формированию у граждан высокого патриотического создания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Цель 5: Укрепление здоровья детей, развитие образования и культуры, а также создание безопасной и комфортной среды для их жизни. Цель 6: Создание учебно-производственных кластеров, профориентация и популяризация рабочих профессий, чемпионатное движение Цель 7: Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности. Цель 8: Создание в системе дошкольного образования Кувандыкского муниципального округа равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. Цель 9: Формирование современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия и модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества образовательных результатов и результатов социализации. Цель 10: Создание эффективной системы питания, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций посредством повышения качества и безопасности питания. Цель 11: Создание условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса. Цель 12: Формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Цель 13: Реализация прав детей и подростков на оздоровление, развитие, полноценный отдых и занятость во время каникул. Цель 14: Эффективное планирование и управление системой образования, повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования. |
| Направления (при необходимости) | Региональный проект «Современная школа» Региональный проект «Успех каждого ребенка» Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Региональный проект «Все лучшее детям» Региональный проект «Профессионалитет» Региональный проект «Педагоги и наставники» Направление № 1 «Развитие дошкольного образования детей» Направление № 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей» Направление № 3 «Совершенствование организации питания в образовательных организациях Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области» Направление № 4 «Комплексная безопасность образовательных организаций Кувандыкскогомуниципального округа» Направление № 5 «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» Направление № 6 ««Организация отдыха и оздоровления детей» Направление № 7 «Обеспечение деятельности в сфере образования» |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования Программы составляет 5 454 386,93 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 651 946,04 тыс. рублей 2024 год – 773 251,84 тыс. рублей 2025 год – 738 530,65 тыс. рублей 2026 год – 660 214,90 тыс. рублей 2027 год – 665 186,70 тыс. рублей 2028 год – 655 085,60 тыс. рублей 2029 год – 655 085,60 тыс. рублей 2030 год – 655 085,60 тыс. рублей |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Х |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Цель 1: Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |  | процент | 20,0 | 78,6 | 79,1 | - | - | - | - |  | - | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| 2. | Количество открытых образовательных центров естественно-научной и технологической направленности |  | единиц | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - |  | - | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| Цель 2: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» |  | Тысяч человек | 11,41 | 12,04 | 12,52 | - | - | - | - | - |  | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | процент | 70,5 | 78,9 | 79,51 | - | - | - | - | - |  | - | Управление образования |  |  |  |
| 3. | Доля обучающихся, которым обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети |  | Миллион человек | 0,0015 | 0,0015 | 0,001667 | - | - | - | - | - |  | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| 4. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 тысяч человек, в которых обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |  | единиц | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  | - | Управление образования |  |  |  |
| Цель 3: Создание равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |  | единиц | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |  | - | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| 2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды |  | процент | 10,0 | 25,0 | 50,0 | - | - | - | - |  | - | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| 3. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |  | процент | 10,0 | 40,0 | 81,0 | - | - | - | - |  | - | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| 4. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |  | процент | 10,0 | 20,0 | 33,0 | - | - | - | - |  | - | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| Цель 4: Совершенствование системы патриотического воспитания юных граждан Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области, активизация работы учреждений и организаций, общественных объединений по формированию у граждан высокого патриотического создания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ОО, в которых утверждены и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества образовательных организаций |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  | - | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| 2. | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | тысяч человек | 2,3 | 2,5 | 2,9 | - | - | - | - |  | - | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| 3. | Количество общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | Управление образования |  |  |  |
| 4. | Численность детей и молодёжи в возрасте от 10 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи по делам молодежи |  | тысяч человек | 0,31 | 0,31 | 0,345 | - | - | - | - |  | - | - | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  |  |  |
| Цель 5: Укрепление здоровья детей, развитие образования и культуры, а также создание безопасной и комфортной среды для их жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования |  | процент | 79,51 | - | - | 79,76 | 80,06 | 80,36 | 80,66 |  | 80,96 | 81,46 | Управление образования |  | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ |  |
| 2 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов |  | единиц | 0 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление образования |  | Система сбора данных Минпросвещения России https://sas.ficto.ru/ |  |
| Цель 6: Создание учебно-производственных кластеров, профориентация и популяризация рабочих профессий, чемпионатное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации |  | процент | 40 | - | - | 43 | 46 | 49 | 52 |  | 55 | 58 | Управление образования |  | Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ |  |
| Цель 7: Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение | человек | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | Управление образования |  | ПК «Web-Исполнение» |  |
| 2 |  | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ставки советников | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | Управление образования |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 3 |  | Доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Управление образования |  | ПК «Web-Исполнение» |  |
| Цель 8: Создание в системе дошкольного образования в Кувандыкского муниципального округа равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей от 2 месяцев до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования от общей численности детей, стоящих на регистрационном учёте для зачисления в ДОО |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  | РИС "ДОУ: Контингент и очередь" |  |
| 2 | Доля детей от 1 года до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования в общей численности детей, проживающих в округе, определяется ежегодно по данным статистической отчетности |  | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 71,0 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | Управление образования, дошкольные образовательные организации |  | РИС "ДОУ: Контингент и очередь" |  |
| 3 | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования |  | ЕГИССО |  |
| 4 | Доля педагогических и руководящих работников системы ДОО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации |  | процент | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, МКУ «РМЦ», дошкольные образовательные организации |  | Статистическая форма 85-К |  |
| 5 | Доля учреждений дошкольного образования, обеспеченных современными условиями обучения в соответствии с ФГОС ДОот общего количества дошкольных учреждений |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования |  | Статистическая форма 85-К |  |
| 6 | Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей инвалидов желающих получить дошкольное образование |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования |  | РИС "ДОУ: Контингент и очередь" |  |
| 7 | Доля граждан, положительно оценивающих качество услуг психолого – медико –педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги |  | процент | 78,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | Управление образования, дошкольные образовательные организации |  | РИС "ДОУ: Контингент и очередь" |  |
| 8 | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций |  | единиц | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление образования |  | - |  |
| Цель 9: Формирование современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия и модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества образовательных результатов и результатов социализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся по ФГОС |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 2 | Удельный вес выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 3 | Удельный вес выпускников получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся, охваченных профильным и углубленным обучением (10-11 кл.) |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 5 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 6 | Удельный вес численности детей с ОВЗ, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в инклюзивных классах |  | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 7 | Доля педагогических и руководящих работников системы ОУ и УДО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации |  | процент | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  | 98,0 | 98,0 | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 8 | Доля педагогических работников принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях |  | процент | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |  | процент | 0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | Управление образования, МБУДО «ДПШ» |  | «Электронный бюджет» |  |
| 10 | Доля обучающихся – участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций |  | процент | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |  | 44,0 | 44,0 | Управление образования, МКУ «РМЦ», общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 11. | Количество обучающихся, получающих стипендию Главы Кувандыкского округа |  | человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | Управление образования, МКУ «РМЦ» |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 12. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | процент | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  | 52,0 | 52,0 | Управление образования, МКУ «РМЦ», общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 13. | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный театр |  | единиц | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | МКУ «РМЦ», общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 14. | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный музей |  | единиц | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | МКУ «РМЦ», общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 15. | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный спортивный клуб |  | единиц | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 |  | 20 | 20 | МКУ «РМЦ», общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 16. | Количество обновленных школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации |  | единиц | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |  | 3 | 0 | Управление образования |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 17. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность организованной транспортной доставки до общеобразовательного учреждения, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 18. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по текущему и капитальному ремонту, обновлению материально-технической базы в образовательных организаций (в рамках социально значимых мероприятий) |  | единиц | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление образования |  | - |  |
| 19. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление образования |  | - |  |
| Цель 10: Создание эффективной системы питания, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций посредством повышения качества и безопасности питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ДОО, в которых улучшено качества питания детей в дошкольных образовательных организациях Кувандыкского городского округа Оренбургской области Оренбургской области |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, ДОО |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 2. | Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации, МКУ «ЦБУиО» |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 3. | Доля обучающихся с ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации, МКУ «ЦБУиО» |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 4. | Доля обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации, МКУ «ЦБУиО» |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 5. | Доля ОО, обеспечивающих питание обучающихся 5−11 классов во время обучения |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации, МКУ «ЦБУиО» |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 6. | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием |  | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,0 | 80,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 7. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 8. | Количество зданий, в которых проведена реконструкция пищеблоков в образовательных организациях |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление образования, образовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| Цель 11: Создание условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям пожарной безопасности |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 2. | Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям антитеррористической безопасности |  | процент | 2,3 | 7,5 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  | 33,0 | 33,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ |  |
| 3. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные санитарно-эпидемиологические условия |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 4 | Доля образовательных организаций, не имеющих случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса в общем числе ОО |  | процент | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  | 66,0 | 66,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 5. | Доля образовательных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на профилактику обеспечения безопасности ОО |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| Цель 12: Формирование благоприятных условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав каждого ребенка жить и воспитываться в семье. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории |  | процент | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  | 72,0 | 72,0 | Управление образования |  | ЕГИССО |  |
| 3. | Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования |  | Областные субвенции |  |
| Цель 13: Реализация прав детей и подростков на оздоровление, развитие, полноценный отдых и занятость во время каникул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в Кувандыкском муниципальном округе |  | процент | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | Управление образования |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 2. | Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных мероприятиями отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, к общему числу учащихся 1-4 кл., проживающих на территории Кувандыкского муниципального округа |  | процент | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 3. | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное от учебы время, проживающих в округе |  | процент | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | Управление образования, общеобразовательные организации |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 4. | Модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для организации отдыха и оздоровления |  | единиц | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление образования |  | Анализ работы по итогам года |  |
| 5. | Выполнение мероприятий по текущему ремонту, обновлению материально-технической базы в организациях отдыха и оздоровления |  | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Управление образования |  |  |  |
| Цель 14: Эффективное планирование и управление системой образования, повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля образовательных организаций, выполнивших в отчетном году установленные в муниципальном задании показатели качества услуг (в сфере технического, информационного, организационного, научно-методического и хозяйственного обслуживания) |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Управление образования |  |  |  |
| 2. | Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Управление образования |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Современная школа», ответственный исполнитель |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа | Срок реализации 2023 – 2024 гг. |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечить возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Все педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей, имеют возможность повысить квалификацию, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.2. | Задача 2: Создать в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности | Количество открытых образовательных центров естественно-научной и технологической направленности |
| 2. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа | Срок реализации 2023 – 2024 гг. |  |
| 2.1. | Задача 1: Создать условия для развития способностей и талантов детей используя базу региональных центров технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | Обучающиеся округа развивают свои способности и таланты используя базу региональных центров технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» в дистанционном или очном формате | Доля детей охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» |
| 2.2. | Задача 3: Создать условия для охвата детей дополнительным образованием | Мероприятия организованы для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития детских способностей и талантов, обеспечение дополнительным образованием разных категорий детей, включая ребят с ОВЗ и инвалидностью, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 2.3. | Задача 4: Создать условия для участия детей в проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | В целях самоопределения в выборе будущего профессионального пути обучающиеся принимают участие в открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн- платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн» | Доля обучающихся, которым обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети |
| 2.4. | Задача 5: Обеспечить условия, способствующие формированию мотивации к здоровому образу жизни, увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновится материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 тысяч человек, в которых обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом |
| 3. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа | Срок реализации 2023 – 2024 гг. |  |
| 3.1. | Задача 1: Обеспечить образовательные организации материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. | Образовательные организации общего и среднего профессионального образования оснащены (обновили) материально-техническую базу с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |
| 3.2. | Задача 2: Создать условия для получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Внедрены новые образовательные технологии, включая внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, позволяющей осваивать основные и дополнительные образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечив, в том числе, взаимодействие обучающихся и педагогов, обновление примерных основных образовательных программ общего образования, создание и внедрение в образовательную деятельность цифровых учебно-методических комплексов и цифрового образовательного контента, разработку образовательных модулей (программ) для школьников по вопросам искусственного интеллекта. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды |
| 3.3. | Задача 3: Обеспечить педагогам доступ к сервисам федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Все педагоги имеют доступ к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 3.4. | Задача 4: Обеспечить всем образовательным организациям условия для использования сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | Все образовательные организации имеют доступ к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 4. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкскогомуниципального округа | Срок реализации 2023 – 2026 гг. |  |
| 4.1. | Задача 1: Внедрить рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся | Во всех ОО утверждены и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания | Доля ОО, в которых в которых утверждены и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества образовательных организаций |
| 4.2. | Задача 2: Обеспечить увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Увеличена численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотических проектов | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |
| 4.3. | Задача 3: Организовать мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Введение в общеобразовательных организациях ставки советника директора по воспитанию | Количество общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 4.4. | Задача 4: Создать условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Воспитание и развитие гражданина России в системе образования осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся российских общественных ценностей | Численность детей и молодёжи в возрасте от 10 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи |
| 5. | Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа | Срок реализации 2025 – 2030 гг. |  |
| 5.1. | Задача 1: Создать условия для охвата детей дополнительным образованием | Мероприятия организованы для формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития детских способностей и талантов, обеспечение дополнительным образованием разных категорий детей, включая ребят с ОВЗ и инвалидностью, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5.2. | Задача 2: Укомплектованность кабинета ОБЗР необходимым учебным оборудованием для выполнения образовательной программы | Материально-техническое оснащение для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов |
| 6. | Региональный проект «Профессионалитет» |  |  |
| 6.1. | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа | Срок реализации 2025 – 2030 гг. |  |
| 6.2. | Задача 1: Создать условия для участия обучающихся в региональном проекте «Профессионалитет» | Участие обучающихся в классных часах, экскурсиях на предприятия, Едином дне открытых дверей | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации |
| 7. | Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа | Срок реализации 2025 – 2030 гг. |  |
| 7.1. | Задача 1: Обеспечить выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию | Осуществление выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций | Организация мероприятий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
| 7.2. | Задача 2: Обеспечение деятельности советников | Провести мероприятия по обеспечению деятельности советников | В муниципальных общеобразовательных организациях проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 7.3. | Задача 3: Обеспечить ежемесячные выплаты педагогическим работникам за осуществление классного руководства | Осуществление выплат за классное руководство из расчета 10,0 тысяч рублей в месяц с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений | Организация мероприятий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа |  |  |
| 8.1. | Задача 1: Обеспечить детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования | - Увеличение доли охвата детей дошкольным образованием; - Удовлетворённость потребителей качеством предоставления муниципальной услуги; - Увеличение доли ДОУ, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. | - доля детей от 2 месяцев до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования от общей численности детей, стоящих на регистрационном учёте для зачисления в ДОУ; - доля детей от 1 года до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования в общей численности детей, проживающих в округе, определяется ежегодно по данным статистической отчетности; -Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования - Доля педагогических и руководящих работников системы ДОО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации; - Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей инвалидов желающих получить дошкольное образование; - Доля граждан, положительно оценивающих качество услуг психолого – медико – педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги |
| 8.2. | Задача 2: Проведение капитальных ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях (модернизация объектов муниципальной собственности) | Повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту ДОО | - Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций; - Доля учреждений дошкольного образования, обеспеченных современными условиями обучения в соответствии с ФГОС ДОот общего количества дошкольных учреждений |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа |  |  |
| 9.1. | Задача 1: Создать условия для реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Повышение качества общего образования | Удельный вес численности обучающихся по ФГОС |
| 9.2. | Задача 2: Организовать и провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ, ГВЭ) | Оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. | Удельный вес выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников |
| 9.3. | Задача 3: Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ОГЭ, ГВЭ) | Оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. | Удельный вес выпускников получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников |
| 9.4. | Задача 4: Обеспечить профильное и углубленное изучение обучающимися (10-11классов) отдельных предметов программы полного общего образования | Удовлетворенность обучающихся повышением качества образования | Удельный вес численности обучающихся, охваченных профильным обучением |
| 9.5. | Задача 5: Обеспечить обучение детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий | Удовлетворённость обучающихся качеством предоставления дистанционного образования | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение |
| 9.6. | Задача 6: Обеспечить обучение детей с ОВЗ, обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в инклюзивных классах | Удовлетворённость обучающихся качеством предоставления образования | Удельный вес детей ОВЗ, обучающихся по программам общего образования на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий в инклюзивных классах |
| 9.7. | Задача 7: Создать условия для профессионального роста педагога | Мотивационная готовность на инновационные процессы и использование современных образовательных технологий и повышение качества состояния и результатов образовательного процесса | Доля педагогических и руководящих работников системы ОУ и УДО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации |
| 9.8. | Задача 8: Создать условия для развития творческого потенциала педагогических работников округа | Увеличение количества педагогических и руководящих кадров, участвующих в мероприятиях профессиональной направленности | доля педагогических работников принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях |
| 9.9. | Задача 9: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. | Обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| 9.10 | Задача 10: Сформировать условия для выявления одаренных детей, их самореализации в соответствии со способностями | Увеличение числа обучающихся, охваченных системой выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | Доля обучающихся - участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций Кувандыкского городского округа |
| 9.11. | Задача 11: Оказать социальную поддержку одаренным детям | Выплата стипендии Главы Кувандыкского городского округа обучающимся проявившим себя в интеллектуальной, творческой деятельности | Количество обучающихся, получающих стипендию Главы Кувандыкского городского округа |
| 9.12. | Задача 12: Создать условия детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 9.13. | Задача 13: Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению «Театральное творчество» | Увеличить охват по созданию и развитию школьных театров | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный театр |
| 9.14. | Задача 14: Увеличить охват учащихся по вовлечению в деятельность школьных музеев боевой и трудовой славы | Увеличить охват по созданию и развитию школьных музеев | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный музей |
| 9.15. | Задача 15: Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению «Физическая культура и спорт» | Увеличить охват по созданию и развитию школьных спортивных клубов | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный спортивный клуб |
| 9.16. | Задача 16: Обновить школьный парк | Приобретение школьных автобусов из соответствующей потребности муниципального образования | Количество обновленных школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства РФ |
| 9.17. | Задача 17: Организовать подвоз обучающихся Кувандыкского городского округа | Всем нуждающимся обеспечен подвоз (из числа нуждающихся) | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность организованной транспортной доставки до общеобразовательного учреждения, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе |
| 9.18. | Задача 18: Проведение текущих и капитальных ремонтов, обновление материально-технической базы в образовательных организациях | Повышение эффективности мероприятий по текущему и капитальному ремонту ОО | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по текущему и капитальному ремонту, обновлению материально-технической базы в образовательных организаций |
| 9.19. | Задача 19: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Проведение капитального ремонта | Количество зданий, в которых выполнены мероприятий по модернизации школьных систем образования |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации питания в образовательных организациях Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа |  |  |
| 10.1. | Задача 1: Улучшить качество питания детей в дошкольных образовательных организациях Кувандыкскогомуниципального муниципальногоокруга Оренбургской области | Все дети дошкольного возраста округа получают дотацию местного бюджета на улучшение организации питания | Доля ДОО, в которых улучшено качества питания детей в дошкольных образовательных организациях Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области |
| 10.2. | Задача 2: Обеспечить горячим питанием учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области | Все обучающиеся в интернатах при сельских школах будут получать горячее питание | Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области |
| 10.3. | Задача 3: Обеспечить бесплатное двухразовое питание горячее или ежемесячную денежную компенсацию обучающихся с ОВЗ | Все обучающиеся с ОВЗ будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием или ежемесячной денежной компенсацией | Доля обучающихся с ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому. |
| 10.4. | Задача 4: Обеспечить горячим питанием всех обучающихся начальных классов | Все обучающиеся начальных классов будут получать горячее питание | Доля обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 10.5. | Задача 5: Обеспечить мероприятия по организации питания обучающихся 5–11 классов | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5–11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской обл. | Доля ОО, обеспечивающих питание обучающихся 5−11 классов во время обучения |
| 10.6. | Задача 6: Оборудовать все школьные пищеблоки современным и технологическим оборудованием | Во всех ОО пищеблоки будут оснащены современным технологическим оборудованием | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием |
| 10.7. | Задача 7: Обеспечить качественным и сбалансированным школьным питанием в соответствии возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии. | Все обучающиеся получат качественное и сбалансированное питание | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами |
| 10.8. | Задача 8: Проведение реконструкции пищеблоков в образовательных организациях | Создание условий в рамках соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм | Количество зданий, в которых проведена реконструкция пищеблоков в образовательных организациях |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций Кувандыкского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа |  |  |
| 11.1. | Задача 1: Своевременно обеспечить образовательные организации средствами пожаротушения | Все образовательные организации будут укомплектованы средствами пожаротушения | Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям пожарной безопасности |
| 11.2. | Задача 2: Своевременно обеспечить образовательные организации средствами антитеррористической защищенности | Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности в зданиях образовательных организаций | Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям антитеррористической безопасности |
| 11.3. | Задача 3: Создать безопасные санитарно-эпидемиологические условия в образовательных организациях | Создание безопасных условий пребывания в зданиях и помещениях образовательных организаций | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные санитарно-эпидемиологические условия |
| 11.4. | Задача 4: Создать условий для предотвращения травматизма в образовательных организациях | Профилактика несчастных случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса и вне организации | Доля образовательных организаций, не имеющих случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса в общем числе ОО |
| 11.5. | Задача 5: Проводить регулярные мероприятия, направленные на профилактику обеспечения безопасности образовательных организаций | Все образовательные организации реализуют мероприятия, направленные на профилактику обеспечения безопасности ОО | Доля образовательных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на профилактику обеспечения безопасности ОО |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа |  |  |
| 12.1. | Задача 1: Создать благоприятные условия для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение прав каждого ребенка | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории |
| 12.2. | Задача 2: Создать условия для выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | Совершенствование организации деятельности и нормативно-правового регулирования в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкского муниципального округа |  |  |
| 13.1. | Задача 1: Охватить оздоровительным отдыхом максимальное количество детей Кувандыкского муниципального округа | Все дети округа отдохнут и поправят здоровье в течение года и будут охвачены различными формами отдыха | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в Кувандыкском муниципальном округе |
| 13.2. | Задача 2: Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся 1-4 классов в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций во время школьных каникул | Максимальный охват учащихся 1-4 кл. мероприятиями отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных мероприятиями отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, к общему числу учащихся 1-4 кл., проживающих на территории округа |
| 13.3. | Задача 3: Охватить участием во временных работах в свободное от учебы время в летний период максимальное количество граждан от 14 до 18 лет | Создание рабочих мест и условий для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет для максимального участия во временных работах в летний период | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное от учебы время, проживающих в городском округе |
| 13.4. | Задача 4: Реализация мероприятий по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для организации отдыха и оздоровления | Проведение капитального ремонта | Модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для организации отдыха и оздоровления |
| 13.5. | Задача 5: Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях отдыха и оздоровления | Создания благоприятных условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков | Выполнение мероприятий по текущему ремонту, обновлению материально-технической базы в организациях отдыха и оздоровления |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации Кувандыкскогомуниципального округа |  |  |
| 14.1. | Задача 1: Создать условия для повышения эффективности системы объектов инфраструктуры, предназначенных для организации отдыха и оздоровления управления | Повышение эффективности системы управления в сфере образования и нормативно – правового регулирования деятельности | Доля образовательных организаций, выполнивших в отчетном году установленные в муниципальном задании показатели качества услуг (в сфере технического, информационного, организационного, научно-методического и хозяйственного обслуживания) |
| 14.2. | Задача 2: создать условия для выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | Совершенствование организации деятельности и нормативно-правового регулирования в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика |  | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: обеспечить возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | мотивационная готовность на инновационные процессы и использование современных образовательных технологий |  | процент | 20,0 | 78,6 | 79,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Количество открытых образовательных центров естественно-научной и технологической направленности | обновление материально-технической базы для реализации общеобразовательных программам естественно-научного и технологического профилей, создание центров «Точка роста» |  | процент | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: Создать условия для развития способностей и талантов детей, используя базу региональных центров технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», в том числе в рамках программы «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля детей охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | создание условий для развития способностей и талантов у детей |  | процент | 1,41 | 12,04 | 12,52 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программам |  | процент | 70,5 | 78,9 | 79,51 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Доля обучающихся, которым обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | проведение мероприятий |  | процент | 0,0015 | 0,0015 | 0,001667 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 тысяч человек, в которых обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | создание комфортных условий для занятий обучающихся физ. культурой и спортом, а также увеличение пропускной способности спортивных сооружений и числа занимающихся физ. культурой и спортом |  | единиц | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: Обеспечить образовательные организации материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | обновление материально-технической базы |  | единиц | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | создание в ОО равных условия получения качественного образования |  | процент | 10,0 | 25,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |  | процент | 10,0 | 40,0 | 81,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | оснащенные оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды |  | процент | 10,0 | 20,0 | 33,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: утвердить и внедрить рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля ОО, в которых в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций | продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на всех уровнях образовательной системы |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | вовлечение в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами |  | человек | 2,3 | 2,5 | 2,9 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. | Количество общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | введение ставки советников по воспитанию |  | единиц | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Численность детей и молодёжи в возрасте от 10 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи по делам молодежи | воспитание и развитие гражданина России |  | человек | 0,31 | 0,31 | 0,345 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: создать условия для охвата детей дополнительным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программам |  | процент | 79,51 | - | - | 79,76 | 80,06 | 80,36 | 80,66 | 80,96 | 81,46 |  |
| 5.2. | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | укомплектованность кабинета ОБЗР необходимым учебным оборудованием для выполнения образовательной программы |  | единиц | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Региональный проект «Профессионалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: создать условия для участия обучающихся в региональном проекте «Профессионалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | вовлечение обучающихся в профориентационные мероприятия |  | процент | 40 | - | - | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |  |
| 7. Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение | обеспечение выплат |  | человек | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7.2. | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | обеспечение деятельности советников |  | ставки | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7.3. | Доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | обеспечение выплат |  | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: Обеспечить детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля детей от 2 месяцев до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования от общей численности детей, стоящих на регистрационном учёте для зачисления в ДОУ |  | удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8.2. | Доля детей от 1 года до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования в общей численности детей, проживающих в округе, определяется ежегодно по данным статистической отчетности |  | удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 71,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 8.3. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8.4. | Доля педагогических и руководящих работников системы ДОО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации |  | повышение профессиональной компетенции | процент | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 |  |
| 8.5. | Доля учреждений дошкольного образования, обеспеченных современными условиями обучения в соответствии с ФГОС ДО от общего количества дошкольных учреждений |  | создание в ДОО условий, соответствующих требованиям ФГОС | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8.6. | Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей инвалидов желающих получить дошкольное образование |  | удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8.7. | Доля граждан, положительно оценивающих качество услуг психолого – медико –педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги |  | удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги | процент | 78,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 8.8. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций |  | предоставление всем детям дошкольного возраста возможности воспитываться в соответствии с основными современными требованиями | единиц | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: Создать условия для реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Удельный вес численности обучающихся по ФГОС | создание во всех общеобразовательных организациях условий, соответствующих требованиям ФГОС |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9.2. | Удельный вес выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9.3. | Удельный вес выпускников получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников |  |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9.4. | Удельный вес численности обучающихся, охваченных профильным обучением | удовлетворенность обучающихся углубленным изучением |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9.5. | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | разработка индивидуальных программ обучения |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9.6. | Удельный вес детей ОВЗ, обучающихся по программам общего образования на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий в инклюзивных классах | разработка адаптированных программ обучения |  | процент | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 9.7. | Доля педагогических и руководящих работников системы ОУ и УДО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации | создание муниципальной информационно-методической системы сопровождения педагогов |  | процент | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |
| 9.8. | Доля педагогических работников принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях. |  |  | процент | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 9.9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования |  | процент | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 9.10. | Доля обучающихся, участвующих в областной, всероссийской и иных олимпиадах, конкурсах исследовательской направленности регионального, всероссийского и международного уровней от числа обучающихся 5-11 классов | увеличение числа обучающихся, охваченных системой выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи |  | процент | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |  |
| 9.11. | Количество обучающихся, получающих стипендию Главы Кувандыкского муниципального округа | выплата стипендии Главы обучающимся проявившим себя в интеллектуальной, творческой деятельности |  | процент | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 9.12. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  |  | процент | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |
| 9.13. | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный театр | развитие направления «Театральное творчество» |  | единиц | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 9.14. | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный музей | создание и развитиешкольных музеев |  | единиц | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 9.15. | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный спортивный клуб | увеличение численности обучающихся, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности |  | единиц | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |  |
| 9.16. | Количество обновленных школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации | обновление парка школьных автобусов |  | процент | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |  |
| 9.17. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность организованной транспортной доставки до общеобразовательного учреждения, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе | обеспечение безопасных перевозок |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9.18. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по текущему и капитальному ремонту, обновлению материально-технической базы в образовательных организаций | предоставление всем обучающимся возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями |  | единиц | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.19. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятий по модернизации школьных систем образования | создание благоприятных условий |  | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10. Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствование организации питания в образовательных организациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: Охватить горячим питанием всех обучающихся округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Доля ДОО, в которых улучшено качества питания детей в дошкольных образовательных организациях Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области | улучшение качества питания дошкольников |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10.2. | Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкского муниципального округа | обеспечение сбалансированным питанием детей проживающих в интернате |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10.3. | Доля обучающихся с ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому | 100% охвата лиц с ОВЗ, обучающихся в ОО, двухразовым горячим питанием и выплатой ЕДКдП |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10.4. | Доля обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | увеличение охвата горячим питанием |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10.5. | Доля ОО, обеспечивающих питание обучающихся 5−11 классов во время обучения | увеличение охвата горячим питанием |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10.6. | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием | обновление материально-технической базы |  | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 10.7. | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, сбалансированности |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10.8. | Количество зданий, в которых проведена реконструкция пищеблоков в образовательных организациях | соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: Своевременно обеспечить образовательные организации средствами пожаротушения и средствами антитеррористической защищенности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям пожарной безопасности | оснащение организаций современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11.2. | Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям антитеррористической безопасности | установка оборудования и проведение ремонтных работ в области антитеррористической защищенности |  | процент | 2,3 | 7,5 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 11.3. | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные санитарно-эпидемиологические условия | соблюдение требований СаНПиН |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 11.4. | Доля образовательных организаций, не имеющих случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса в общем числе ОО | создание условий для предотвращения травматизма в ОО |  | процент | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |  |
| 11.5. | Доля образовательных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на профилактику обеспечения безопасности ОО | разъяснительная работа направленная на обеспечения безопасности в ОО |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: Создать благоприятные условия для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение прав каждого ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории | обеспечение успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | процент | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |
| 12.2. | Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | осуществление выплат |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 13. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: Охватить оздоровительным отдыхом максимальное количество детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления вКувандыкском муниципальном округе | улучшение материальной базы лагерей всех типов |  | процент | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 13.2. | Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных мероприятиями отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, к общему числу учащихся 1-4 кл., проживающих на территории округа | увеличение количества детей, подростков, охваченных отдыхом в каникулярное время |  | процент | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 13.3. | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное от учебы время, проживающих в городском округе | участие граждан от 14 до 18 лет во временных работах в свободное от учебы время |  | процент | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 13.4. | Модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для организации отдыха и оздоровления | создание благоприятных условий |  | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13.5. | Выполнение мероприятий по текущему ремонту, обновлению материально-технической базы в организациях отдыха и оздоровления | создание благоприятных условий |  | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи структурного элемента: Создать условия для повышения эффективности системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Доля образовательных организаций, выполнивших в отчетном году установленные в муниципальном задании показатели качества услуг (в сфере технического, информационного, организационного, научно-методического и хозяйственного обслуживания) | обеспечение предоставления услуг в сфере технического, информационного, организационного, научно-методического и хозяйственного обслуживания в сфере образования |  | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Наименование задачи структурного элемента:создать условия для выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детского населения |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение муниципальной программы Кувандыкского муниципального округа

| № | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2023,00 | 2024,00 | 2025,00 | 2026,00 | 2027,00 | 2028,00 | 2029,00 | 2030,00 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие системы образования Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области» | УО | 271 | 0200000000 | 651 946,04 | 773 251,84 | 738 530,65 | 660 214,90 | 665 186,70 | 655 085,60 | 655 085,60 | 655 085,60 | 5 454 386,93 |
| 2. | Региональный проект | «Успех каждого ребенка» | УО | 271 | 021E200000 | 2489,67 | 3047,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5537,05 |
| 2.1. | Направление расходов: | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | УО | 271 | 021E250980 | 382,78 | 204,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,33 |
| 2.2. | Направление расходов: | Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 тысяч человек | УО | 271 | 021E2А0980 | 2106,89 | 2842,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4949,72 |
| 3. | Региональный проект | "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | УО | 271 | 021EВ00000 | 277,58 | 363,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,52 |
| 3.1. | Направление расходов: | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | УО | 271 | 021EВ51790 | 277,58 | 363,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,52 |
| 4 | Региональный проект | «Педагоги и наставники» | УО | 271 | 02 1 Ю600000 | 0,00 | 0,00 | 53733,10 | 53737,20 | 53737,20 | 53737,20 | 53737,20 | 53737,20 | 322419,10 |
| 4.1. | Направление расходов: | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | УО | 271 | 02 1 Ю6 50500 | 0,00 | 0,00 | 179,70 | 179,70 | 179,70 | 179,70 | 179,70 | 179,70 | 1078,20 |
| 4.2. | Направление расходов: | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | УО | 271 | 02 1 Ю6 53030 | 0,00 | 0,00 | 53004,40 | 53004,40 | 53004,40 | 53004,40 | 53004,40 | 53004,40 | 318026,40 |
| 4.3. | Направление расходов: | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | УО | 271 | 02 1 Ю6 51790 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 553,10 | 553,10 | 553,10 | 553,10 | 553,10 | 3314,50 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий | "Развитие дошкольного образования детей " | УО | 271 | 0240100000 | 136829,10 | 173622,48 | 174943,90 | 151121,20 | 148921,20 | 148921,20 | 148921,20 | 148921,20 | 1232201,48 |
| 5.1. | Направление расходов: | Предоставление дошкольного образования, воспитание и содержание ребенка в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам | УО | 271 | 0240177010 | 51775,65 | 60885,38 | 68973,00 | 48852,30 | 46652,30 | 46652,30 | 46652,30 | 46652,30 | 417095,53 |
| 5.2. | Направление расходов: | Осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | УО | 271 | 0240180190 | 3966,10 | 4159,30 | 4711,40 | 4711,40 | 4711,40 | 4711,40 | 4711,40 | 4711,40 | 36393,80 |
| 5.3. | Направление расходов: | Обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому | УО | 271 | 0240180260 | 828,00 | 702,50 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 5724,50 |
| 5.4. | Направление расходов: | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях | УО | 271 | 0240180981 | 71944,90 | 97589,10 | 96858,50 | 96858,50 | 96858,50 | 96858,50 | 96858,50 | 96858,50 | 750685,00 |
| 5.5. | Направление расходов: | Модернизация объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций | УО | 271 | 02401S1440 | 8217,37 | 10286,20 | 3702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22205,57 |
| 5.6. | Направление расходов: | Создание условий для развития дошкольного образования | УО | 271 | 0240177020 | 97,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | УО | 271 | 0240200000 | 392944,10 | 529678,57 | 436948,50 | 384545,66 | 393303,16 | 383202,06 | 383202,06 | 383202,06 | 3274230,68 |
| 6.1. | Направление расходов: | Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | УО | 271 | 0240277110 | 95348,46 | 112687,12 | 104462,60 | 67380,76 | 66122,36 | 66122,36 | 66122,36 | 66122,36 | 644368,38 |
| 6.2. | Направление расходов: | Предоставление дополнительного образования детям и подросткам в организациях дополнительного образования детей различных направлений | УО | 271 | 0240277210 | 30694,52 | 43555,67 | 41236,90 | 37224,70 | 37139,50 | 37139,50 | 37139,50 | 37139,50 | 301269,79 |
| 6.3. | Направление расходов: | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | УО | 271 | 0240280982 | 234944,00 | 309334,40 | 279890,70 | 279940,20 | 279940,20 | 279940,20 | 279940,20 | 279940,20 | 2223870,10 |
| 6.4. | Направление расходов: | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | УО | 271 | 02402L3030 | 26053,00 | 43497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69550,50 |
| 6.5. | Направление расходов: | Текущий и капитальный ремонт, обновление материально-технической базы в образовательных организациях | УО | 271 | 0240277150 | 1839,00 | 20525,99 | 8666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31031,49 |
| 6.6. | Направление расходов: | Выплата стипендий одаренным детям образовательных организаций Кувандыкского муниципального округа | УО | 271 | 0240227020 | 18,00 | 18,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 6.7. | Направление расходов: | Создание условий для развития общего и дополнительного образования | УО | 271 | 0240277130 | 1352,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352,73 |
| 6.8. | Направление расходов: | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | УО | 271 | 02402L0500 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 |
| 6.9. | Направление расходов: | Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 тысяч человек | УО | 271 | 02402S1890 | 0,00 | 0,00 | 2571,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2571,80 |
| 6.10. | Направление расходов: | Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | УО | 271 | 02402S1870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10101,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10101,10 |
| 6.11. | Направление расходов: | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | УО | 271 | 0240277240 | 2694,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2694,39 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий | "Совершенствование организации питания в образовательных организациях Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области" | УО | 271 | 0240300000 | 29035,27 | 25949,57 | 30768,45 | 27351,60 | 27248,50 | 27248,50 | 27248,50 | 27248,50 | 222098,89 |
| 7.1. | Направление расходов: | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий поорганизация питания детей в дошкольных образовательных организациях Кувандыкского муниципального округа | УО | 271 | 240377030 | 2375,50 | 2540,37 | 2673,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7589,42 |
| 7.2. | Направление расходов: | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкского муниципального округа | УО | 271 | 240377120 | 260,80 | 329,60 | 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,00 |
| 7.3. | Направление расходов: | Финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому | УО | 271 | 0240381380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Направление расходов: | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | УО | 271 | 02403L3040 | 18788,70 | 14884,30 | 19838,10 | 19408,40 | 19305,30 | 19305,30 | 19305,30 | 19305,30 | 150140,70 |
| 7.5. | Направление расходов: | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области | УО | 271 | 02403S1370 | 5103,81 | 5363,30 | 5205,10 | 5205,10 | 5205,10 | 5205,10 | 5205,10 | 5205,10 | 41697,71 |
| 7.6. | Направление расходов: | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | УО | 271 | 02403S1680 | 2506,46 | 2832,00 | 2738,10 | 2738,10 | 2738,10 | 2738,10 | 2738,10 | 2738,10 | 21767,06 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий | "Комплексная безопасность образовательных организаций Кувандыкского муниципального округа" | УО | 271 | 0240400000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1482,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2282,60 |
| 8.1. | Направление расходов: | Обеспечение в муниципальных образовательных организациях требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) | УО | 271 | 02404S1610 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1482,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2282,60 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий | "Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского муниципального округа" | УО | 271 | 0240500000 | 64,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,60 |
| 9.1. | Направление расходов: | Совершенствование нормативно-правовой базы, координация деятельности общественных организаций (объединений), информационное обеспечение и использование государственных символов в патриотическом воспитании детей | УО | 271 | 0240567310 | 64,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,60 |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий | "Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья" | УО | 271 | 0240600000 | 23380,00 | 22736,20 | 24808,00 | 24808,00 | 24808,00 | 24808,00 | 24808,00 | 24808,00 | 194964,20 |
| 10.1. | Направление расходов: | Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна | УО | 271 | 0240688110 | 10575,97 | 10763,10 | 11176,20 | 11176,20 | 11176,20 | 11176,20 | 11176,20 | 11176,20 | 88396,27 |
| 10.2. | Направление расходов: | Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю (содержание ребенка в приемной семье) | УО | 271 | 0240688121 | 6047,83 | 5371,00 | 5907,76 | 5907,76 | 5907,76 | 5907,76 | 5907,76 | 5907,76 | 46865,39 |
| 10.3. | Направление расходов: | Осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю (вознаграждение, причитающееся приемному родителю) | УО | 271 | 0240688122 | 6756,20 | 6602,10 | 7724,04 | 7724,04 | 7724,04 | 7724,04 | 7724,04 | 7724,04 | 59702,54 |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий | «Организация отдыха и оздоровления детей» | УО | 271 | 0240700000 | 56859,54 | 6948,39 | 4803,60 | 4803,60 | 4803,60 | 4803,60 | 4803,60 | 4803,60 | 92629,53 |
| 11.1. | Направление расходов: | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | УО | 271 | 0240777410 | 2163,97 | 2496,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4660,36 |
| 11.2. | Направление расходов: | Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время | УО | 271 | 0240780530 | 4535,80 | 4452,00 | 4803,60 | 4803,60 | 4803,60 | 4803,60 | 4803,60 | 4803,60 | 37809,40 |
| 11.3. | Направление расходов: | Модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления | УО | 271 | 02407S1580 | 50159,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50159,77 |
| 11.4. | Направление расходов: | Обеспечение функционирования лагерей | УО | 271 | 024077420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий | "Обеспечение деятельности в сфере образования" | УО | 271 | 0240800000 | 9266,78 | 10823,71 | 12525,10 | 12365,04 | 12365,04 | 12365,04 | 12365,04 | 12365,04 | 94440,79 |
| 12.1. | Направление расходов: | Центральный аппарат | УО | 271 | 0240810020 | 3609,60 | 4290,75 | 4555,60 | 4515,64 | 4515,64 | 4515,64 | 4515,64 | 4515,64 | 35034,15 |
| 12.2. | Направление расходов: | Обеспечение предоставления услуг в сфере технического, информационного, организационного, научно-методического и хозяйственного обслуживания в сфере образования | УО | 271 | 0240870020 | 3971,18 | 4764,36 | 4876,50 | 4756,40 | 4756,40 | 4756,40 | 4756,40 | 4756,40 | 37394,04 |
| 12.3. | Направление расходов: | Осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними | УО | 271 | 0240880954 | 1686,00 | 1768,60 | 3093,00 | 3093,00 | 3093,00 | 3093,00 | 3093,00 | 3093,00 | 22012,60 |

Приложение № 5.1.

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение муниципальной программы Кувандыкскогомуниципального округа за счет средств местного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств

на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие системы образования Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области» | всего, в том числе: | 651 946,04 | 773 251,84 | 738 530,65 | 660 214,90 | 665 186,70 | 655 085,60 | 655 085,60 | 655 085,60 | 5 454 386,93 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 41 900,23 | 56 180,79 | 70 399,66 | 70 042,00 | 69 955,20 | 69 780,97 | 69 780,97 | 69 780,97 | 517 820,79 |
|  |  |  | областной бюджет | 410 583,17 | 462 519,00 | 429 993,84 | 425 199,30 | 433 716,30 | 423 890,53 | 423 890,53 | 423 890,53 | 3 433 683,20 |
|  |  |  | местный бюджет | 199 462,64 | 254 552,05 | 238 137,15 | 164 973,60 | 161 515,20 | 161 414,10 | 161 414,10 | 161 414,10 | 1 502 882,94 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. | Региональный проект | "Успех каждого ребенка" | всего, в том числе: | 2 489,67 | 3 047,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537,05 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 330,72 | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,12 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 909,98 | 2 822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732,48 |
|  |  |  | местный бюджет | 248,97 | 30,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,45 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4. | Региональный проект | "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | всего, в том числе: | 277,58 | 363,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,52 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 263,81 | 345,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,70 |
|  |  |  | областной бюджет | 10,99 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,78 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,42 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5. | Региональный проект | «Педагоги и наставники» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 53 733,10 | 53 737,20 | 53 737,20 | 53 737,20 | 53 737,20 | 53 737,20 | 322 419,10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 53705,96 | 53709,8 | 53709,8 | 53535,57 | 53535,57 | 53535,57 | 321 732,27 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 21,74 | 21,9 | 21,9 | 196,13 | 196,13 | 196,13 | 653,93 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 32,90 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий | "Развитие дошкольного образования детей " | всего, в том числе: | 136 829,10 | 173 622,48 | 174 943,90 | 151 121,20 | 148 921,20 | 148 921,20 | 148 921,20 | 148 921,20 | 1 232 201,48 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 84 545,50 | 112 634,20 | 105970,90 | 102268,90 | 102268,90 | 102268,90 | 102268,90 | 102268,90 | 814 495,10 |
|  |  |  | местный бюджет | 52 283,60 | 60 988,28 | 68973,00 | 48852,30 | 46652,30 | 46652,30 | 46652,30 | 46652,30 | 417 706,38 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий | «Развитие общего и дополнительного образования детей» | всего, в том числе: | 392 944,10 | 529 678,57 | 436 948,50 | 384 545,66 | 393 303,16 | 383 202,06 | 383 202,06 | 383 202,06 | 3 287 026,17 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 26 053,00 | 43 557,39 |  |  |  |  |  |  | 69 610,39 |
|  |  |  | областной бюджет | 234 944,00 | 309 334,40 | 282 436,70 | 279 940,20 | 289 940,20 | 279 940,20 | 279 940,20 | 279 940,20 | 2 236 416,10 |
|  |  |  | местный бюджет | 131 947,10 | 176 786,78 | 154 511,80 | 104 605,46 | 103 362,96 | 103 261,86 | 103 261,86 | 103 261,86 | 980 999,68 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий | "Совершенствование организации питания в образовательных организациях Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области " | всего, в том числе: | 29 035,27 | 25 949,57 | 30 768,45 | 27 351,60 | 27 248,50 | 27 248,50 | 27 248,50 | 27 248,50 | 222 098,89 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 15 252,70 | 12 083,11 | 16693,7 | 16332,2 | 16245,4 | 16245,4 | 16245,4 | 16245,4 | 125 343,31 |
|  |  |  | областной бюджет | 9 232,80 | 8 756,69 | 8859,9 | 8796 | 8780,7 | 8780,7 | 8780,7 | 8780,7 | 70 768,19 |
|  |  |  | местный бюджет | 4 549,77 | 5 109,77 | 5214,85 | 2223,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 2222,4 | 25 987,39 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий | "Комплексная безопасность образовательных организаций Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области" | всего, в том числе: | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1467,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147,70 |
|  |  |  | местный бюджет | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 14,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,90 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий | Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского муниципального округа | всего, в том числе: | 64,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 64,00 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,60 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий | "Защита прав детей, поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья" | всего, в том числе: | 23 380,00 | 22 736,20 | 24 808,00 | 24 808,00 | 24 808,00 | 24 808,00 | 24 808,00 | 24 808,00 | 194 964,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 23 380,00 | 22 736,20 | 24 808,00 | 24 808,00 | 24 808,00 | 24 808,00 | 24 808,00 | 24 808,00 | 194 964,20 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий | «Организация отдыха и оздоровления детей» | всего, в том числе: | 56 859,54 | 6 948,39 | 4 803,60 | 4 803,60 | 4 803,60 | 4 803,60 | 4 803,60 | 4 803,60 | 92 629,53 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 54 193,90 | 4 452,00 | 4803,6 | 4803,6 | 4803,6 | 4803,6 | 4803,6 | 4803,6 | 87 467,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 665,64 | 2 496,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 162,03 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий | "Обеспечение деятельности в сфере образования" | всего, в том числе: | 9 266,78 | 10 823,71 | 12 525,10 | 12 365,04 | 12 365,04 | 12 365,04 | 12 365,04 | 12 365,04 | 94 440,79 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 686,00 | 1 768,60 | 3 093,00 | 3 093,00 | 3 093,00 | 3 093,00 | 3 093,00 | 3 093,00 | 22 012,60 |
|  |  |  | местный бюджет | 7 580,78 | 9 055,11 | 9 432,10 | 9 272,04 | 9 272,04 | 9 272,04 | 9 272,04 | 9 272,04 | 72 428,19 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Сведения о методике расчета показателей (результатов) муниципальной программы Кувандыкского муниципального округа

| №п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество обученных педагогов, В-общее количество педагогов | Статистический отчет | Управление образования |  |  |
| 2 | Количество открытых образовательных центров естественно-научной и технологической направленности | единиц |  |  | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 3 | Доля детей охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество охваченных детей, В-общее количество детей | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество охваченных детей, В-общее количество детей | Статистический отчет | Управление образования |  |  |
| 5 | Доля обучающихся, которым обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети | человек | С=(А/В)* 100% | А-количество охваченных детей, В-общее количество детей 6-11 кл. | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 6 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 тысяч человек, в которых обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | единиц |  |  | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 7 | Количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | единиц |  |  | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 8 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество обучающихся, имеющих доступ к платформе, В-общее количество обучающихся | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 9 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество педагогов, имеющих доступ к платформе, В-общее количество педагогов | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 10 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, имеющих доступ к платформе, В-общее количество ОО | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 11 | Доля ОО, в которых в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество утвержденных программ в ОО, В-общее количество ОО | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | на 1 сентября календарного года |
| 12 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | человек |  |  | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 13 | Количество общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | единиц |  |  | периодическая отчётность | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | на 1 сентября календарного года |
| 14 | Численность детей и молодёжи в возрасте от 10 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи по делам молодежи | человек |  |  | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования |  |  |
| 16 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество охваченных детей, В-общее количество детей | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 17 | Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов | единиц |  |  | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 18 | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество охваченных детей 6-11 кл., В-общее количество детей 6-11 кл. | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по региональным проектам | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 19 | Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение | человек |  |  | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных соглашением | Управление образования | ПК «Web-Исполнение» | по окончанию календарного года |
| 20 | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | количество ставок |  |  | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных соглашением | Управление образования | ПК «Web-Исполнение» | по окончанию календарного года |
| 21 | Доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | процент |  | ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах | информация по выполнению мероприятий, предусмотренных соглашением | Управление образования | ПК «Web-Исполнение» | по окончанию календарного года |
| 22 | Доля детей от 2 месяцев до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования от общей численности детей, стоящих на регистрационном учёте для зачисления в ДОУ | процент | Дд=(Ру/Руобщ)* 100% | Дд- доля детей от 2 месяцев до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования, Ру –количество детей, зачисленных в ДОУ из стоящих на регистрационном учёте, Руобщ – общая численности детей, стоящих на регистрационном учёте | периодическая отчётность | Управление образования | РИС «ДОУ: Контингент и очередь» | по окончанию календарного года |
| 23 | Доля детей от 1 года до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования в общей численности детей, проживающих в округе, определяется ежегодно по данным статистической отчетности | процент | Дд=(Кд/Кдобщ)* 100% | Дд- доля детей от 1 года месяцев до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования, Кд-количество детей посещающих ДОУ, Кдобщ-общее количество дошкольников, проживающих в округе | периодическая отчётность | Управление образования | РИС «ДОУ: Контингент и очередь» | по окончанию календарного года |
| 24 | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | процент | Др=(Кр/Кробщ)* 100% | Др – доля родителей, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, Кр-количество родителей имеющих право на выплату, Кробщ-общее количество родителей, получающих компенсацию | периодическая отчётность | Управление образования, ДОО | Статистический отчет форма 85-К | по окончанию календарного года |
| 25 | Доля педагогических и руководящих работников системы ДОО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации | процент | Дп=(Кпо/Кпобщ)* 100% | Дп- доля педагогических и руководящих работников системы ДОО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, Кпо-количество педагогов, прошедших повышение квалификации, Кпобщ-общее количество педагогов в ДОУ | периодическая отчётность | Управление образования | Статистический отчет форма 85-К | по окончанию календарного года |
| 26 | Доля учреждений дошкольного образования, обеспеченных современными условиями обучения в соответствии с ФГОС ДОот общего количества дошкольных учреждений | процент | Дуст=Куст/Кобщ* 100 | Дуст – доля учреждений ДО, обеспеченных современными условиями обучения в соответствии с ФГОС ДО; Куст – количество учреждений дошкольного образования, укомплектованных в соответствии с ФГОС ДО; Кобщ – количество образовательных учреждений, предоставляющих услуги по дошкольному образованию детей | периодическая отчётность | Управление образования | Статистический отчет форма 85-К | по окончанию календарного года |
| 27 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей инвалидов желающих получить дошкольное образование | процент | Дд=Кду/Кдобщ* 100 | Дд-доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дошкольным образованием, Кду- количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование в ДОУ, Кдобщ- количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, желающих получать дошкольное образование | периодическая отчётность | Управление образования | ФГИС ДДО | по окончанию календарного года |
| 28 | Доля граждан, положительно оценивающих качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги | процент | Дд=Кдоу/Кдобщ* 100 | Дд-доля детей 1 года до 7 лет, охваченных услугами КЦ, Кдоу- количество дошкольников, охваченных услугами КЦ, Кдобщ- общее количество дошкольников, желающих получить услуги КЦ | периодическая отчётность | Управление образования | ФГИС ДДО | по окончанию календарного года |
| 29 | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по модернизации объектов муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций | единиц |  |  | периодическая отчётность | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | на 1 сентября календарного года |
| 30 | Удельный вес численности обучающихся по ФГОС | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество обучающихся, которые обучаются по ФГОС, В-количество всех обучающихся | статистический отчет | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | на 1 сентября календарного года |
| 31 | Удельный вес выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании, В-количество всех выпускников 11-ых классов | статистический отчет | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 32 | Удельный вес выпускников получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество выпускников получивших аттестат об основном общем образовании, В-количество всех выпускников 9-х классов | статистический отчет | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 33 | Удельный вес численности обучающихся, охваченных профильным и углубленным обучением | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество обучающихся 10-11классов, В-количество обучающихся СОО | статистический отчет | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | на 1 сентября календарного года |
| 34 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество детей-инвалидов обучающихся на дому, В-количество всех детей-инвалидов обучающихся на дому в ОО | статистический отчет | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | на 1 сентября календарного года |
| 35 | Удельный вес детей ОВЗ, обучающихся по программам общего образования на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий в инклюзивных классах | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество детей ОВЗ, В-общее количество обучающихся | статистический отчет | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | на 1 сентября календарного года |
| 36 | Доля педагогических и руководящих работников системы ОУ и УДО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации | процент | Дп=(Кпо/Кпобщ)* 100% | Дп- доля педагогических и руководящих работников системы УО и УДО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, Кпо-количество педагогов, прошедших повышение квалификации, Кпобщ-общее количество педагогов в ДОУ | периодическая отчётность | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 37 | Доля педагогических работников принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество педагогов, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях; В-всего педагогов | анализ методический работы МКУ «РМУ» | Управление образования, МКУ «РМЦ» | Статистический отчет | на 1 сентября календарного года |
| 38 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | процент | С=Чсерт/Чвсего | С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты; Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты. Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета |  | Управление образования, МБУДО «ДПШ» | «Электронный бюджет» https://ssl.budgetplan.minfin.ru/ | по окончанию календарного года (01.01.-31.09.2024; 01.09.-31.12.2024) |
| 39 | Доля обучающихся - участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций | процент | С=(А/В)* 100% | С- доля обучающихся, участвующих в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; А- количество обучающихся 4-11 классов; В – количество обучающихся, участвующих в школьном этапе всероссийской олимпиаде школьников | аналитическая справка МКУ «РМЦ» | Управление образования, МКУ «РМЦ» | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 40 | Количество обучающихся, получающих стипендию Главы Кувандыкского муниципального округа | человек |  |  | периодическая отчетность | Управление образования и администрацияКувандыкскогомуниципального округ | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 41 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество детей, в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, В-количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | статистический отчет | Управление образования, МБУДО «ДПШ», МБУДО «ДЮСШ» | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | на 1 сентября календарного года |
| 42 | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный театр | единиц |  |  | периодическая отчетность | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 43 | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный музей | единиц |  |  | периодическая отчетность | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 44 | Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный спортивный клуб | единиц |  |  | периодическая отчетность | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 45 | Количество обновленных школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации | единиц |  |  | периодическая отчетность | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 46 | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность организованной транспортной доставки до общеобразовательного учреждения, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество перевозимыхобучающихся, В-количество обучающихся нуждающихся в подвозе | статистический отчет | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | на 1 сентября календарного года |
| 47 | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по текущему и капитальному ремонту, обновлению материально-технической базы в образовательных организациях | единиц |  |  | статистический отчет | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | на 1 сентября календарного года |
| 48 | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по модернизации школьных систем образования | единиц |  |  | статистический отчет | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | на 1 сентября календарного года |
| 49 | Доля ДОО, в которых улучшено качества питания детей в дошкольных образовательных организациях Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ДОО, в которых улучшено качество питания В-количество всех ДОО | периодическая отчетность | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 50 | Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкского муниципального округа Оренбургской области | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество обучающихся обеспеченных горячим питанием в интернатах при сельских школах, В-количество всех обучающихся проживающих в интернатах | периодическая отчетность | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 51 | Доля обучающихся с ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество обучающихся ОВЗ, охваченных дополнительным горячим питанием, В-количество всех обучающихся ОВЗ | периодическая отчетность | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 52 | Доля обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество обучающихся начальной школы охваченных горячим питанием, В-количество всех обучающихся | периодическая отчетность | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 53 | Доля ОО, обеспечивающих питание обучающихся 5−11 классов во время обучения | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, обеспечивающих обучающихся 5-11 классов горячим питанием, В-количество всех ОО | периодическая отчетность | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 54 | Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, в которых оснащены пищеблоки В-количество всех ОО | периодическая отчетность | Управление образования | Официальные сайты образовательных организаций | по окончанию календарного года |
| 55 | Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, в которых проводится витаминизация блюд В-количество всех ОО | периодическая отчетность | Управление образования | Статистический отчет | по окончанию календарного года |
| 56 | Количество зданий, в которых проведена реконструкция пищеблоков в образовательных организациях | единиц |  |  | периодическая отчетность | Управление образования | Официальные сайты образовательных организаций | на 1 сентября календарного года |
| 57 | Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям пожарной безопасности | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, имеющих необходимые средства пожаротушения, В-количество ОО | периодическая отчетность | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 58 | Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям антитеррористической безопасности | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, имеющих необходимые средства антитеррористической защищенности, В-количество ОО | периодическая отчетность | Управление образования | ГИВЦ Минпросвещения России https://stat.miccedu.ru/cabinet/ | по окончанию календарного года |
| 59 | Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные санитарно-эпидемиологические условия | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, в которых созданы безопасные санитарно-эпидемиологические условия, В-количество ОО | периодическая отчетность | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 60 | Доля образовательных организаций, не имеющих случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса в общем числе ОО | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, в которые имеют несчастные случаи, В-количество ОО | периодическая отчетность | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 61 | Доля образовательных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на профилактику обеспечения безопасности ОО | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, в которыхреализуются мероприятия, направленные на профилактику обеспечения безопасности, В-количество ОО | периодическая отчетность | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 62 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество детей-сирот и оставшихся без попечения родителей устроенных в семью в, В-детей-сирот и оставшихся без попечения родителей всего | статистический отчет | Управление образования | ЕГИССО | по окончанию календарного года |
| 63 | Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, выполнивших показатели в сфере опеки и попечительства, В-общее количество ОО | отчет о выполнении муниципального задания | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | на 1 сентября календарного года |
| 64 | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в МО Кувандыкский городской округ | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество в детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, В-количество всех детей в округе | статистический отчет | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | на 01 августа и по окончанию календарного года |
| 65 | Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных мероприятиями отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, к общему числу учащихся 1-4 кл., проживающих на территории округа | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество в детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, В-количество учащихся 1-4 кл., проживающих на территории округа | статистический отчет | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | на 01 августа и по окончанию календарного года |
| 66 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное от учебы время, проживающих в городском округе | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное от учебы время, проживающих в городском округе, В-количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории округа | статистический отчет | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | на 01 августа и по окончанию календарного года |
| 67 | Модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для организации отдыха и оздоровления | единиц |  |  | статистический отчет | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 68 | Мероприятия по текущему ремонту, обновлению материально-технической базы в организациях отдыха и оздоровления | единиц |  |  | статистический отчет | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 69 | Доля образовательных организаций, выполнивших в отчетном году установленные в муниципальном задании показатели качества услуг (в сфере технического, информационного, организационного, научно-методического и хозяйственного обслуживания) | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО выполнивших в отчетном году установленные в муниципальном задании показатели качества услуг В-общее количество ОО | отчет о выполнении муниципального задания | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | по окончанию календарного года |
| 70 | Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | процент | С=(А/В)* 100% | А-количество ОО, выполнивших показатели в сфере опеки и попечительства, В-общее количество ОО | отчет о выполнении муниципального задания | Управление образования | Официальный сайт УО https://kuvandyk.uoedu.ru/ | на 1 сентября календарного года |

Приложение № 7

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Кувандыкского муниципального округа на 2025 год

| №п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Оренбургской области, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие дошкольного образования» |  |  |
| 1.1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Создание в системе дошкольного образования в Кувандыкском муниципальном округе равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля детей от 2 месяцев до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования от общей численности детей, стоящих на регистрационном учёте для зачисления в ДОУ». |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет по обеспеченности услугами дошкольного образования» | 01.09.2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ДОО |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «доля детей от 1 года до 7 лет, которым представлена возможность получения дошкольного образования в общей численности детей, проживающих в районе, определяется ежегодно по данным статистической отчетности» |  |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет по обеспеченности услугами дошкольного образования до 3-х лет и от 3-х до 7 лет» | 01.09.2025 30.12.2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ДОО |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Проведение анкетирование родителей (законных представителей) по удовлетворённости качеством предоставления услуг дошкольного образования» | 01.09.2025 30.12.2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ДОО |
| 1.1.4. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля педагогических и руководящих работников системы ДОО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации» |  |  |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве педагогических и руководящих работников системы ДОО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации» | 01.09.2025 30.12.2025 | Субханкулова Ф.Ш., главный специалист управления образования, руководители ДОО |
| 1.1.5. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля учреждений дошкольного образования, обеспеченных современными условиями обучения в соответствии с ФГОС ДОот общего количества дошкольных учреждений» |  |  |
| 1.1.5.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Проведение семинаров в детском саду как условие реализации ФГОС ДО» | 01.09.2025 30.12.2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ДОО |
| 1.1.6. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей инвалидов желающих получить дошкольное образование» |  |  |
| 1.1.6.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дошкольным образованием от общего числа детей инвалидов желающих получить дошкольное образование» | 01.09.2025 30.12.2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ДОО |
| 1.1.7. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля граждан, положительно оценивающих качество услуг психолого – медико – педагогической, методической и консультативной помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги» |  |  |
| 1.1.7.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о доле граждан, охваченных услугами психолого-педагогической, методической, консультативной и ранней помощи от общего числа детей желающих получить услугу» | 01.09.2025 30.12.2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ДОО |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: «Развитие общего и дополнительного образования детей» |  |  |
| 2.1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Создать условия для реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Удельный вес численности обучающихся по ФГОС» |  |  |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет Количество обучающихся, обучающихся по ФГОС» | 01.09.2025 | Новокшанова Л.А., гл. специалист УО, Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Удельный вес выпускников получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников» |  |  |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Аналитический отчет о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников» | 01.09.2025 | Новокшанова Л.А., гл. специалист УО, Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Удельный вес выпускников получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников» |  |  |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Аналитический отчет о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников» | 01.09.2025 | Новокшанова Л.А., главный специалист управления образования, Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.4. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Удельный вес численности обучающихся, охваченных профильным обучением» |  |  |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет: удельный вес численности обучающихся, охваченных профильным обучением» | 01.09.2025 | Новокшанова Л.А., гл.специалист УО, Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.5. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение» |  |  |
| 2.1.5.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет: удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение» | 01.09.2025 | Новокшанова Л.А., главный специалист управления образования, руководители ОО |
| 2.1.6. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля педагогических и руководящих работников системы ОУ и УДО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации» |  |  |
| 2.1.6.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве педагогических и руководящих работников системы ОУ и УДО, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации» | 01.09.2025 | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.7. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля педагогических работников принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях» |  |  |
| 2.1.7.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве педагогических работников принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях» | 01.09.2025 | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.8. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» |  |  |
| 2.1.8.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | 31.08.2025 31.12.2025 | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ОО |
| 2.1.9. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля обучающихся - участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций» |  |  |
| 2.1.9.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Выявление одаренных школьников через участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников» | 30.12.2025 | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.10. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля обучающихся, участвующих в областной, всероссийской и иных олимпиадах, конкурсах исследовательской направленности регионального, всероссийского и международного уровней от числа обучающихся 5-11 классов» |  |  |
| 2.1.10.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет об участие обучающихся, в областных, всероссийских и иных олимпиадах, конкурсах исследовательской направленности регионального, всероссийского и международного уровней от числа обучающихся 5-11 классов» | 31.05.2025 30.12.2025 | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.11. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Количество обучающихся, получающих стипендию Главы Кувандыкского муниципального округа» |  |  |
| 2.1.11.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: Постановление о выплате стипендии Главы Кувандыкского муницицпального округа обучающимся 9-10 классов общеобразовательных организаций на учебный год | 01.09.2025 | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.11.2. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: Ежемесячная выплата стипендии Главы Кувандыкского городского округа обучающимся 9-10 классов общеобразовательных организаций | ежемесячно | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.12. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» |  |  |
| 2.1.12.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий» | 01.09.2025 | Новокшанова Л.А., гл. специалист УО, Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.13. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный театр» |  |  |
| 2.1.13.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве общеобразовательных организаций, в которых создан школьный театр | 01.09.2025 | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.14. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный музей» |  |  |
| 2.1.14.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве общеобразовательных организаций, в которых создан школьный музей» | 01.09.2025 | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.15. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Количество общеобразовательных организаций, в которых создан школьный спортивный клуб» |  |  |
| 2.1.15.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве общеобразовательных организаций, в которых создан школьный спортивный клуб» | 01.09.2025 | Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 2.1.16. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Количество обновленных школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации» |  |  |
| 2.1.16.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Заключение муниципального контракта на приобретение автотранспортного средства» | 01.06.2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ДОО |
| 2.1.16.2. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Оформление приобретенного автотранспортного средства и принятие его в эксплуатацию» | Август 2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ДОО |
| 2.1.17. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля обучающихся, которым предоставлена возможность организованной транспортной доставки до общеобразовательного учреждения, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе» |  |  |
| 2.1.17.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве обучающихся, для которых обеспечен подвоз (из числа нуждающихся)» | 01.09.2025 | Субханкулова Ф.Ш., главный специалист управления образования, руководители ДОО |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий:«Совершенствование организации питания в образовательных организациях Кувандыкскогомуниципального округа» |  |  |
| 3.1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Создание эффективной системы питания, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья учащихся и воспитанников образовательных организаций посредством повышения качества и безопасности питания. |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля ДОО, в которых улучшено качества питания детей в дошкольных образовательных организациях Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области Оренбургской области» |  |  |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет по организации питания в дошкольных образовательных организациях Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области» | 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ДОО |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области» |  |  |
| 3.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве обучающихся, обеспеченных питанием учащихся в интернатах при сельских школах Кувандыкскогомуниципального округа Оренбургской области» | 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 3.1.3. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля обучающихся с ОВЗ, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому» |  |  |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о предоставлении бесплатного двухразового горячего питания или ежемесячной денежной компенсации обучающимся с ОВЗ» | 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 3.1.4. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» |  |  |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о предоставлении горячего питания обучающимся начальных классов» | 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 3.1.5. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля ОО, обеспечивающих питание обучающихся 5−11 классов во время обучения» |  |  |
| 3.1.5.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о предоставлении дополнительного питания обучающимся 5-11 классов» | 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 3.1.6. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных современным технологическим оборудованием» |  |  |
| 3.1.6.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве оборудованных пищеблоков» | 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника управления образования, руководители ОО |
| 3.1.7. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами» |  |  |
| 3.1.7.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Предоставление отчета о количестве общеобразовательных организаций, использующих в рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами» | 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 3.1.8. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Количество зданий, в которых проведена реконструкция пищеблоков в образовательных организациях» |  |  |
| 3.1.8.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о проведении реконструкции пищеблоков в образовательных организациях» | 01.09.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: «Комплексная безопасность образовательных организаций Кувандыкскогомуниципального округа» |  |  |
| 4.1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Создание условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса. |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям пожарной безопасности» |  |  |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о доле ОО, обеспеченных средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием» | 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 4.1.2. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля образовательных организаций, полностью соответствующих требованиям антитеррористической безопасности» |  |  |
| 4.1.2.1 | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о доле ОО, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности» | 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 4.1.3. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные санитарно-эпидемиологические условия» |  |  |
| 4.1.3.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о доле ОО, в которых созданы безопасные санитарно-эпидемиологические условия» | 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 4.1.4. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля образовательных организаций, не имеющих случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса в общем числе ОО» |  |  |
| 4.1.4.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о доле образовательных организаций, не имеющих случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса в общем числе ОО» | 01.06.2025, 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 4.1.5. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Доля образовательных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на профилактику обеспечения безопасности ОО» |  |  |
| 4.1.5.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о доли образовательных учреждений, реализующих мероприятия, направленные на профилактику обеспечения безопасности ОО» | 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 30.12.2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, руководители ОО |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот» |  |  |
| 5.1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Обеспечение условий получения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей этой категории» |  |  |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Отчет о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей устроенных в семью» | 30.12.2025 | Титова Н.А., главный специалист УО |
| 5.1.2. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» |  |  |
| 5.1.2.1 | Контрольная точка «Отчет о выполнении финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 30.12.2025 | Титова Н.А., главный специалист УО |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |
| 5.1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Реализация прав детей и подростков на оздоровление, развитие, полноценный отдых и занятость во время каникул |  |  |
| 6.1.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в Кувандыкском МО» |  |  |
| 6.1.1.1. | Контрольная точка «Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению на территории Кувандыкского муниципального округа» | Каникулярное время | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ОО |
| 6.1.1.2. | Контрольная точка «Отчет о проведенных мероприятиях по отдыху и оздоровлению на территории Кувандыкского муниципального округа» | Каникулярное время | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ОО |
| 6.1.2. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных мероприятиями отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, к общему числу учащихся 1-4 кл., проживающих на территории округа» |  |  |
| 6.1.2.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Проведение мероприятий по отдыху учащихся 1-4 кл. в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций» | Каникулярное время | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ОО |
| 6.1.2.2. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: Отчет по мероприятиям по отдыху учащихся 1-4 кл. в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций» | Каникулярное время | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ОО |
| 6.1.3. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное от учебы время, проживающих в городском округе» |  |  |
| 6.1.3.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Организация временных работ несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | июнь-август 2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ОО |
| 6.1.3.2. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о количестве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших во временных работах в свободное от учебы время, проживающих в городском округе» | 01.09.2025 | Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ОО |
| 6.1.4. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Модернизация объектов инфраструктуры, предназначенных для организации отдыха и оздоровления» |  |  |
| 6.1.4.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Капитальный ремонт ДООЛ «Долина счастья»: 1) заключение контрактов и договоров. 2) подписание актов выполненных работ. | апрель - май июнь 2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, Зобенко С.В., директор ДПШ |
| 6.1.5. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Выполнены мероприятия по текущему ремонту, обновлению материально-технической базы в организациях отдыха и оздоровления» |  |  |
| 6.1.5.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о выполнении мероприятия по текущему ремонту, обновлению материально-технической базы в организациях отдыха и оздоровления» | май 2025 | Петрова Н.А., заместитель начальника УО, Субханкулова Ф.Ш., гл. специалист УО, руководители ОО |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности в сфере образования» |  |  |
| 7.1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: Эффективное планирование и управление системой образования, повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования. |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий: «Доля образовательных организаций, выполнивших в отчетном году установленные в муниципальном задании показатели качества услуг (в сфере технического, информационного, организационного, научно-методического и хозяйственного обслуживания)» |  |  |
| 7.1.1.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о выполнении муниципального задания» | 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 30.12.2025 | Самойлов А.Н., начальник УО, Муромцева С.В., директор МКУ «РМЦ», руководители ОО |
| 7.1.2. | Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий «Степень финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» |  |  |
| 7.1.2.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий: «Отчет о финансовой обеспеченности выполнения показателей в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 30.12.2025 | Самойлов А.Н., начальник УО, Титова Н.А., главный специалист УО |